## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京交通拥堵点段识别、成因分析及治理措施研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 交通综合治理处
项目负责人 |  | 鞠晓洪 |  |  | 联系电话 | 55531112
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 10 | 10 | 10 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 此项目为跨年项目。（1）梳理全市道路拥堵点段，建立拥堵点位台账。（2）分析拥堵成因，建立拥堵点近、远期治理分类台账。（3）针对近期拥堵点位，提出“一点一策”治理建议，形成拥堵点近期治理工作台账。2023年完成拥堵点位台账的建立。 |  |  |  | 2023年已完成拥堵点位台账建立。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建立拥堵点位台账 | 1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 台账质量标准 | 符合《关于研究2023年北京市交通综合治理行动计划有关工作的会议纪要》（北京市人民政府会议纪要[2023]第108号）以及《关于研究交通运行保障与安全管理“七站两场”服务保障等有关工作的会议纪要》（北京市人民政府会议纪要[2023]第113号）要求 | 台账质量基本符合文件要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 项目批复后立即启动项目研究，开展北京交通拥堵点段识别分析，2023年12月底形成拥堵点位台账 | 已完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 课题研究总成本 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 课题成果使用主体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 社会效益指标 | 本项目所获取的调研数据及提出的措施建议均可再利用，治理主责单位可基于本课题提出的问题和措施，进一步细化措施，形成可落地的具体工程方案，可减少后续治理工作中的前期数据分析和现场踏勘的工作量和成本投入。 | 80%实现 | 30 | 25 | 部分项目措施需根据实际情况进一步提升实施可行性
总分 | [6 empty] | 95