## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市京津冀区域交通一体化蓝皮书服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 协同发展处
项目负责人 |  | 方晖 |  |  | 联系电话 | 55530795
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 27.8268 | 27.8268 | 27.8 | 10 | 99.9% | 9.9904
|  | 其中：当年财政拨款 | 27.8268 | 27.8268 | 27.8 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 旨在前几年编制京津冀交通一体化蓝皮书的基础上持续编制2023年版本，根据年度国家宏观要求和区域重大事件，选取专题进行研究编制，为交通运输部制定相关政策提供参考依据，同时也为推动京津冀三地交通一体化发展提供基础材料和参考建议。 |  |  |  | 完成《2023年度京津冀区域交通一体化蓝皮书编制》
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 京津冀区域一体化蓝皮书报告 | ≥1篇 | 1篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 专家会成果验收通过率 | ≥100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2023年1月-5月：完成课题研究大纲、工作方案、基础资料收集；2023年6月-9月：完成调研踏勘，现状及案例分析部分工作；2023年10-12月：提出规建管养一体化工作机制构建建议和对策，完成蓝皮书编制，完成项目结题报告，进行结题评审。 | 按期完成 | 12 | 12
|  |  | 资金支付进度 | 2023年12月31日前，完成全部支出 | 按期完成
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 30万元 | 27.8万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 为京津冀区域交通一体化发展进行经验总结，提出2024年工作建议，支撑更好推动京津冀三地交通一体化发展，提升京津冀区域居民交通便利程度 | 蓝皮书提出的增加定制快巴线路、优化进京检查站检查效率、加快推动现代化首都都市圈规划编制等建议均被采纳落实，相关工作均已实现突破。 | 20 | 17 | 蓝皮书实际结题时间为2023年12月，但完成合稿并实现京津冀三省市交通行业管理的共享是在次年京津冀区域交通一体化领导小组联席会议上，联席会议一般年中召开，因此对项目社会效益的发挥，以及三地交通发展建议的全面共享有一定的影响，后续项目将尽快实现成果的汇编共享，在三省市联席会议前就提前进行沟通以及内部版本的印发。
|  |  | 可持续效益 | 建立形可持续、可长期使用的年度蓝皮书编制体系，做到每年交通发展成效清晰可溯，年度工作评价体系有理可依，年度交通数据精准可靠，为京津冀交通工作提供长期可靠支撑 | 每年的蓝皮书编制体系不断完善，2023年度蓝皮书在原有编制基础上进一步优化结构，增加了对京津冀物流货运体系的分析和建议，内容进一步详实完善。 | 20 | 18 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.9904