## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000022T000000422803-春运及综合运输协调保障经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 综合运输处
项目负责人 |  | 邰昊 |  |  | 联系电话 | 55530812、13522184225
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 74.8 | 74.8 | 73.08 | 10 | 97.7% | 9.7701
|  | 其中：当年财政拨款 | 74.8 | 74.8 | 73.08 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.客观评估北京市春运期间运输服务质量，提出合理化建议并提高成果应用，进一步提升春运服务水平，编制《2023年北京市春运满意度评价报告》，完成评审 2.北京市交通委员会运输服务保障影像资料设计及制作，具体包括2023年度节假日（元旦、劳动节、国庆节等7个法定节假日）、春运，以及日常有关保障活动视频片拍摄制作、图片资料拍摄、展板设计制作等相关事项。2023年度成品交付时间为2024年3月31日。 3.为保证《北京道路运输》编印工作顺利完成，解决组稿人员不足问题，雇佣通讯员30名，以满足编印需求；每年印刷7200册。 |  |  |  | 1.客观评估北京市春运期间运输服务质量，提出合理化建议并提高成果应用，进一步提升春运服务水平，编制《2023年北京市春运满意度评价报告》，完成评审 2.北京市交通委员会运输服务保障影像资料设计及制作，具体包括2023年度节假日（元旦、劳动节、国庆节等7个法定节假日）、春运，以及日常有关保障活动视频片拍摄制作、图片资料拍摄、展板设计制作等相关事项。2023年度成品交付时间为2024年3月31日。 3.雇佣通讯员30名，《北京道路运输》编印工作顺利完成，印刷7200册。全部如期顺利完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 聘用通讯员 | 30人 | 30人 | 4 | 4
|  |  | 编制《2023年北京市春运满意度评价报告》 | 1篇 | 1篇 | 4 | 4
|  |  | 运输服务保障影像资料设计及制作：1.拍摄视频和图片各40余次；2.展板设计10个 | 10个 | 10个 | 4 | 4
|  |  | 《北京道路运输》刊物印刷 | 7200册 | 7200册 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果评审合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 工作任务完成率≥100%，员工出勤率≥100%，印刷正确率≥100% | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  |  | 有关保障活动视频片拍摄制作、图片资料拍摄等验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 运输服务保障影像资料设计及制作 | 1.起始时间：2023年4月1日起；2.结束时间：2023年12月31日；3.交付时间：2024年3月31日前 | 2023年12月20日完成项目前期准备工作；2024年2月25日完成项目前期调研工作；2024年3月25日完成报告；2024年4月18日完成评审 | 6 | 6
|  |  | 编制《2023年北京市春运满意度评价报告》 | 2022年12月前开始前期准备工作，在2023年5月底前完成并结题 | 按时完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤74.8万元 | 73.08万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 生态效益指标 （12分） | 《北京道路运输》编印 | 使用环保纸张，不污染环境 | 使用环保纸张，不污染环境 | 6 | 5.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 运输服务保障影像资料设计及制作 | 拍摄视频和图片设计电子版格式，物料成品和视频成片交付方式是（光盘或者U盘拷贝），这种方式存储量大，不占用大的空间 | 拍摄视频和图片设计电子版格式，物料成品和视频成片交付方式是（光盘或者U盘拷贝），这种方式存储量大，不占用大的空间 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 （12分） | 编制《2023年北京市春运满意度评价报告》 | 研究成果可为公、铁、航、城市交通、高速公路服务等领域未来春运保障工作持续发挥作用 | 研究成果可为公、铁、航、城市交通、高速公路服务等领域未来春运保障工作持续发挥作用 | 6 | 5 | 支撑依据不充分
|  |  | 运输服务保障影像资料设计及制作 | 为我市2023年春运、节假日及日常接续保障工作留存资料 | 为我市2023年春运、节假日及日常接续保障工作留存资料 | 6 | 5 | 支撑依据不充分
|  | 经济效益指标 （12分） | 《北京道路运输》编印 | 在稿费发放方面节约资金 | 在稿费发放方面节约资金 | 6 | 5.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 编制《2023年北京市春运满意度评价报告》 | 向公、铁、航、城市交通、高速公路服务等领域提出合理化建议、通过创新工作机制，着力提高春运组织水平 | 向公、铁、航、城市交通、高速公路服务等领域提出合理化建议、通过创新工作机制，着力提高春运组织水平 | 6 | 5 | 支撑依据不充分
|  | 社会效益指标 （4分） | 运输服务保障影像资料设计及制作 | 配合我委圆满完成我市春运及节假日保障任务；强化机场、火车站接续保障工作，提升服务水平 | 配合我委圆满完成我市春运及节假日保障任务；强化机场、火车站接续保障工作，提升服务水平 | 4 | 3 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.7701