## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000024T000002787478-北京市“七站两场”城市交通接驳保障及优化提升方案研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 综合运输处
项目负责人 |  | 吴玉兰 |  |  | 联系电话 | 55530803
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 60 | 60 | 59.6809 | 10 | 99.47% | 9.9468
|  | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 59.6809 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 形成北京市重点场站城市交通接驳保障能力研究分析报告1篇。2023年完成项目前期准备工作 |  |  |  | 已经完成招投标工作，正在与中标单位签订委托合同。计划4月底完成预期目标，形成研究分析报告并通过结题验收
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 课题数量 | 1个 | 已完成课题立项、招投标，正在开展相关研究工作，达到预期目标 | 8 | 8
|  |  | 完成实施方案 | 1个 | 项目进展达到预期目标 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 研究服务验收合格率 | 100% | 完成结题验收评审 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2023年12月底前完成项目前期准备工作 | 23年底完成项目立项、1月完成意向公开、3月份开展招投标，4月17日确定中标 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 课题研究总成本 | ≤60万元 | 完成招投标，招标总额为59.6809万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 研究成果采纳率 | ≥95% | 达成预期指标 | 20 | 20
|  |  | 研究成果的作用 | 本项目可为进一步完善北京市重点场站接续运输保障工作方案，细化各项保障措施，做好后续重要节假日等重点时期场站保障工作，提供决策支撑依据，推动接驳需求和运转能力平衡，提升重点场站综合运输服务保障能力，实现城际交通与市内交通有序高效衔接、和谐运转 | 达成预期指标 | 20 | 15 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.9468