## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002786877-公路工程设计导则地方标准实施情况评估服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 行业监督处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 8.019 | 8.019 | 6.456 | 10 | 80.51% | 8.0509
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 8.019 | 8.019 | 6.456 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目主要分为四部分研究内容：标准基本情况及与国内外相关标准对标情况；标准宣贯、配套政策及实施情况调研与梳理；实地调研公路工程设计企业对相关设计要求的实施情况；标准产生的经济、社会效益及实施与监督检查情况目标：对1个标准的实施情况进行评估，形成《地方标准实施情况评估报告》1份。 |  |  |  | 完成四部分研究内容：标准基本情况及与国内外相关标准对标情况；标准宣贯、配套政策及实施情况调研与梳理；实地调研公路工程设计企业对相关设计要求的实施情况；标准产生的经济、社会效益及实施与监督检查情况目标：对1个标准的实施情况进行评估，形成地方标准实施情况评估报告1个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 标准实施情况评估报告 | ≥1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审通过率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 1-2月：整理标准与相关国家标准的适用性；3-4月：整理与国内和国际标准对标情况；5月：调查标准宣贯、实施情况；6-9月：对公路工程设计企业进行实地调研，重点评估其对相关公路工程设计要求的实施情况；10月：总结标准产生的经济、社会效益及实施与监督检查情况；11-12月：撰写标准实施情况评估报告，对未来工作给出意见与建议。 | 5月：整理标准与相关国家标准的适用性；整理与国内和国际标准对标情况；6月：调查标准宣贯、实施情况；7-9月：对公路工程设计企业进行实地调研，重点评估其对相关公路工程设计要求的实施情况；10月：总结标准产生的经济、社会效益及实施与监督检查情况：撰写标准实施情况评估报告，对未来工作给出意见与建议。 | 12 | 9 | 前期准备工作较晚，评估报告为2024年12月出具，比预期目标晚
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤8.019万元 | 6.456万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 提供启示和建议 | 本项目在充分调研座谈行业管理部门和相关企业的基础上，了解并评估公路工程设计存在的问题和不足，同时对标国内国际相关标准，提出修改完善标准的建议。以问题目标双导向为原则，形成适应新时代的标准规范。 | 在评估报告中，了解并评估公路工程设计存在的问题和不足，同时对标国内国际相关标准，提出修改完善标准的建议。 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，后续仍需关注评估意见的反馈，进一步完善评估工作
总分 | [5 empty] | 100 | 91.0509