## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002786900-高速公路收费站与服务区服务规范地方标准实施情况评估服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 行业监督处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 10.3488 | 10.3488 | 5.87 | 10 | 56.72% | 5.6722
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 10.3488 | 10.3488 | 5.87 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目主要分为四部分研究内容：标准基本情况及与国内外相关标准对标情况；标准宣贯、配套政策及实施情况调研与梳理；实地调研高速公路服务区、收费站服务质量情况；标准产生的经济、社会效益及实施与监督检查情况目标：对《高速公路服务区服务规范（DB11/T3018-2018）》《高速公路收费站服务规范（DB11/T3019-2018）》2个标准实施情况进行评估，形成《高速公路收费站与服务区服务规范地方标准实施情况评估》1份。 |  |  |  | 完成四部分研究内容：标准基本情况及与国内外相关标准对标情况；标准宣贯、配套政策及实施情况调研与梳理；实地调研高速公路服务区、收费站服务质量情况；标准产生的经济、社会效益及实施与监督检查情况目标：对《高速公路服务区服务规范（DB11/T3018-2018）》《高速公路收费站服务规范（DB11/T3019-2018）》2个标准实施情况进行评估，形成“《高速公路服务区服务规范》（DB11/T 3018-2018）地方标准实施情况评估报告”、“《高速公路收费站服务规范》（DB11/T 3019-2018）地方标准实施情况评估报告”各1份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 标准实施情况评估报告 | ≥1份 | 2份 | 15 | 13.5 | 指标值设置较低
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审通过率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 1-2月：整理标准与相关国家标准的适用性；3-4月：整理与国内和国际标准对标情况；5月：调查标准宣贯、实施情况；6-9月：对高速公路服务区、收费站服务情况进行调查与评估；10月：总结标准产生的经济、社会效益及实施与监督检查情况；11-12月：撰写标准实施情况评估报告，对未来工作给出意见与建议。 | 5月：整理标准与相关国家标准的适用性；整理与国内和国际标准对标情况；6月：调查标准宣贯、实施情况；7-9月：对高速公路服务区、收费站服务情况进行调查与评估；10月：总结标准产生的经济、社会效益及实施与监督检查情况：撰写标准实施情况评估报告，对未来工作给出意见与建议。 | 12 | 9 | 前期准备工作较晚，评估报告为2024年12月出具，比预期目标晚
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤10.3488万元 | 5.87万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 提供启示和建议 | 本项目在充分调研座谈行业管理部门和相关企业的基础上，了解并评估高速公路收费站与服务区在服务管理方面存在的问题和不足，同时对标国内国际相关标准，提出修改完善标准的建议。以问题目标双导向为原则，形成适应新时代的标准规范 | 在评估报告中，了解并评估高速公路收费站与服务区在服务管理方面存在的问题和不足，同时对标国内国际相关标准，提出修改完善标准的建议。 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，后续仍需关注评估意见的反馈，进一步完善评估工作
总分 | [5 empty] | 100 | 87.1722