## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002786909-安全生产等级评定技术规范-机动车维修、道路货物运输企业地方标准实施情况评估服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 行业监督处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 10.9255 | 10.9255 | 5.12 | 10 | 46.86% | 4.6863
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 10.9255 | 10.9255 | 5.12 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目主要分为四部分研究内容：标准基本情况及与国内外相关标准对标情况；标准宣贯、配套政策及实施情况调研与梳理；实地调研机动车维修企业和道路货物运输企业，评估安全生产等级评定技术应用情况、相关企业日常安全生产开展情况；标准产生的经济、社会效益及实施与监督检查情况目标：对机动车维修、道路货物运输企业安全生产等级评定技术规范实施情况进行评估，形成《交通地方标准实施情况评估报告》1份。 |  |  |  | 完成四部分研究内容：标准基本情况及与国内外相关标准对标情况；标准宣贯、配套政策及实施情况调研与梳理；实地调研机动车维修企业和道路货物运输企业，评估安全生产等级评定技术应用情况、相关企业日常安全生产开展情况；标准产生的经济、社会效益及实施与监督检查情况目标：对机动车维修、道路货物运输企业安全生产等级评定技术规范实施情况进行评估，形成“《安全生产等级评定技术规范 第17部分:机动车维修企业》（DB11/T 1322.17-2018）地方标准实施情况评估报告”、“《安全生产等级评定技术规范 第40部分:道路货物运输企业》（DB11/T 1322.40-2018）地方标准实施情况评估报告”各1项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 标准实施情况评估报告 | ≥1项 | 2项 | 15 | 13.5 | 指标设置较低
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审通过率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 1-2月：整理标准与相关国家标准的适用性；3-4月：整理与国内和国际标准对标情况；5月：调查标准宣贯、实施情况；6-9月：对机动车维修、道路货物运输企业进行调查与评估；10月：总结标准产生的经济、社会效益及实施与监督检查情况；11-12月：撰写标准实施情况评估报告，对未来工作给出意见与建议。 | 5月：整理标准与相关国家标准的适用性；整理与国内和国际标准对标情况；6月：调查标准宣贯、实施情况；7-9月：对机动车维修、道路货物运输企业进行调查与评估；10月：总结标准产生的经济、社会效益及实施与监督检查情况：撰写标准实施情况评估报告，对未来工作给出意见与建议。 | 12 | 9 | 前期准备工作较晚，评估报告为2024年12月出具，比预期目标晚
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤10.9255万元 | 5.12万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 提供启示和建议 | 本项目在充分调研座谈行业管理部门和相关企业的基础上，了解并评估机动车维修、道路货物运输企业在安全生产等级评定过程中存在的问题和不足，同时对标国内国际相关标准，提出修改完善标准的建议。以问题目标双导向为原则，形成适应新时代的标准规范。 | 在评估报告中，了解并评估机动车维修、道路货物运输企业在安全生产等级评定过程中存在的问题和不足，同时对标国内国际相关标准，提出修改完善标准的建议。 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，后续仍需关注评估意见的反馈，进一步完善评估工作
总分 | [5 empty] | 100 | 86.1863