## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002974507、11000024T000002974519-2024年大兴分局普通公路日常养护 | [6 empty] | 提供材料说明 | 填表说明
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会大兴公路分局 |  |  |  | 1.表中有公式设置的位置将自动生成结果，无须填列。
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 12533.86 | 12533.86 | 12533.86 | 10 | 100% | 10 | 所属单位使用其他资金的项目应提供明细账作为佐证资料；其他项目无需提供佐证资料。 | 2.年初预算数填写2024年年初预算批复数，全年预算数填写追加调整后的累计预算数，全年执行数填写截至2024年12月31日的实际执行数（2024年追加项目填写截至2025年3月的实际执行数。）
|  | 其中：当年财政拨款 | 12533.86 | 12533.86 | 12533.86 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  | 3.年度总体目标涉及的“预期目标”、“三级指标”、“年度指标值”需与财政批复的绩效目标保持一致。三级指标行数请根据批复的绩效目标自行增减。 “实际完成值”应根据项目执行情况如实填写。
| 完成辖区范围内688.82公里管养道路的日常养护工作，主要内容包括小修保养、路网设施运维、绿化日常养护、公路保洁、交通工程日常维护、公路桥梁隧道检测改造等等，保障道路桥梁使用功能，提升道路服务水平，为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。 |  |  |  | 完成了辖区范围内688.82公里管养道路的日常养护工作，主要内容包括小修保养、路网设施运维、绿化日常养护、公路保洁、交通工程日常维护、公路桥梁隧道检测改造等等，保障道路桥梁使用功能，提升道路服务水平，为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。 |  |  |  | 证明材料，例如工作总结等资料
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 4.如项目完成情况未达绩效目标，需在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 日常养护里程（国省道） | 254.16公里 | 254.16公里 | 5 | 5 |  | 证明数量指标完成的材料。例如数量指标设置“参加考试司机人数”，可提供考试系统数据导出统计数据作为佐证资料 | 5.分值设定及填报要求： ①预算执行情况及二级指标分值固定，不能增减；三级指标分值需平均分配，不能整除的按照334比例分配。 ②定量指标得分根据完成比例乘以指标分值得出。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。 ③定性指标得分根据指标完成情况分为：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
|  |  | 日常养护里程（县道） | 434.66公里 | 434.66公里 | 5 | 5
|  |  | 管养桥梁数量 | 174座 | 162座 | 5 | 4.6552 | 报告中管养桥梁数量162座
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。 | 5 | 5 |  | 证明质量达到绩效目标的佐证材料，例如质量指标设置验收合格，可提供验收意见作为佐证资料；质量指标设置为通过专家评审会，可提供专家评审会结论作为佐证资料
|  |  | 养护质量标准 | 实施养护计划后国道PQI在大于90的基础上逐年提高，市道PQI大于90，县道按照实际情况不降低。 | 国道PQI为90.62，市道PQI为91.16，县道PQI为86.5。 | 4 | 4
|  |  | 工程质量标准 | 根据《公路养护工程质量检验评定标准》要求，工程质量达到合格目标 | 根据《公路养护工程质量检验评定标准》要求，工程质量达到合格目标 | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 路网运维进度 | 设备运维：路网设施运维时间全年进行，年底前完成全部运维工作。施工时间2024年全年；完工时间2024年12月。 | 路网设施运维时间全年进行，年底前完成全部运维工作。施工时间2024年全年；完工时间2024年12月。 | 6 | 6 |  | 证明项目时效符合绩效设定时间的材料，例如设置招标时间、合同签订时间，可提供招标公告、合同作为佐证资料
|  |  | 日常养护进度 | 合同签订时间：2023年12月底前完成，施工时间：2024年1-12月，完工时间：2024年12月底 | 合同签订时间：2023年12月29日，施工时间：2024年1-12月，完工时间：2024年12月31日 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数（国省道） | 5736.74万元 | 5736.74万元 | 4 | 4 |  | 证明成本指标符合绩效目标设定的资料，如成本指标设置房租单价，可提供合同（合同需体现房租单价）作为佐证资料。
|  |  | 项目支出数（县道） | 6433.12万元 | 6433.12万元 | 3.5 | 3.5
|  |  | 项目支出数（路网运维） | 364万元 | 364万元 | 3.5 | 3.5
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动大兴地区经济发展 | 路况水平位于全市前列，出行环境畅安舒美，助力带动大兴地区经济发展 | 8 | 7 | 基本达到要求，还有提升空间。 | 证明实现预期效益的佐证资料，例如工程类项目相效益标，可提供工程总结、前后对比照片、音频视频等 | 6.如批复的绩效目标不涉及满意度指标，则经济、社会、生态、可持续影响效益指标效益指标共计40分。
|  |  | 可持续影响指标 | 通过完善路域环境，公路资源得到可持续发展 | 通过完善路域环境，路域环境畅安舒美，公路资源得到可持续发展 | 8 | 7
|  |  | 生态效益指标 | 路域环境得到改善 | 加强道路养护与道路保洁，路域环境得到改善 | 7 | 6
|  |  | 社会效益指标 | 完善路域环境，道路交通安全状况得到改善。提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。 | 完善路域环境，道路交通安全状况得到改善。提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。 | 7 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  | 提供调研问卷总结分析报告、调研问卷作为佐证资料 | 7.如原始绩效目标未设定满意度指标，本项删除，分值纳入效益指标。
总分 | [5 empty] | 100 | 95.6552
|  |  | 提示： | 实际指标值 | 1.实际完成值按照实际完成情况填写
2.定量指标写具体数值
3.定性指标要按照完成情况进行简短描述，不允许直接照搬年度指标值。
分值
1.绩效指标分值共计90分。根据指标完成情况，逐项计算得分，每个指标的最高得分不能超过分值权重。
2.定量指标一般根据完成数值计算得分。完成指标的，赋满分;未完成指标的，正向指标可以按照完成率计算得分，反向指标可以按照偏差率扣除分数。
3.如果定量指标为正向指标，即指标方向为“＞”“≥”“＝”，则得分=实际完成值÷年度指标值×指标权重。
4.如果定量指标为反向指标，即指标方向为“<”“≤”，则得分=年度指标值÷实际指标值×指标权重;或指标不得分。
5.定性指标可以根据指标情况，采用分档打分或“是/否”打分。分为三档，如根据指标完成情况分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。