## 填表模板及说明 (2)
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | “北京榜样·京城的哥”文明品牌创建服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 出租（租赁）汽车管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 39 | 39 | 27.9451 | 10 | 71.65% | 7.1654
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 39 | 39 | 27.9451 | — | — | —
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展“京城的哥”文明品牌创建活动，评选“北京榜样.京城的哥”，强化从业人员的意识形态教育和社会主义核心价值观教育，发挥出租汽车驾驶员先进典型的示范带动作用，宣传2023年度“北京榜样.京城的哥”先进事迹，交流文化品牌创建经验，发挥典型示范作用，促进本市出租汽车驾驶员文明素养和服务水平不断提高，展示首都窗口行业的精神风貌。 |  |  |  | 为全面提升本市出租汽车驾驶员文明素养和服务水平，市交通委会同首都精神文明办联合开展“北京榜样·京城的哥”文明品牌创建活动。实际完成情况如下：命名了2023年度“北京榜样·京城的哥”；按照统一品牌形象的要求，精心设计并制作了一系列物料，加强文明品牌建设；精心策划并拍摄了一系列高质量视频作品，编写了《优秀驾驶员事迹选编》；举办了以“首善标准全心全意为乘客服务”为主题的示范交流会，表彰的哥榜样及“特殊贡献奖”获得者。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 评选部署和命名H5页面设计 | 1套 | 1套 | 1 | 1
|  |  | 评选出“北京榜样京城的哥” | ≤100名 | 100名 | 2 | 2
|  |  | 行业协会公众号“京城的哥”栏目维护 | 1年 | 1年 | 2 | 2
|  |  | “北京榜样京城的哥”品牌推广宣传品 | 300套 | 300套 | 1 | 1
|  |  | 组织评选并编发“我爱北京”系列培训教材之六：培训教材 | 200本 | 200本 | 2 | 2
|  |  | “北京榜样京城的哥”车贴、奖章、证书、绶带等命名物品 | ≤100套 | 100套 | 1 | 1
|  |  | 活动交流 | 1场 | 1场 | 2 | 2
|  |  | “北京榜样京城的哥”优秀代表人物短视频宣传片、品牌推广宣传公益视频、“交通运输优秀品牌”活动文化品牌交流视频 | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 组织评选并编发“我爱北京”系列培训教材之六：矢量文件 | 1份 | 1份 | 2 | 2
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准 | 符合关于北京市出租汽车行业开展“北京榜样京城的哥”文明品牌创建活动的通知的评选标准。 | 经过企业推选、市区两级交通主管部门审核、活动组委会审定，经社会公示后确定入围名单，命名了2023年度“北京榜样·京城的哥”。的哥榜样们不仅在爱岗敬业、文明服务、热心公益中发挥了积极作用，还主动肩负社会责任，带头组织了党员车队、爱心车队等公益团队，成为行业正能量的代表。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年12月31日前完成评选和确定“京城的哥”驾驶员工作，举办宣传和推广活动。 | 2024年1月组织评选工作，2024年8月完成2023年度“北京榜样·京城的哥”命名工作、2024年10月举办2023年度“北京榜样·京城的哥”命名仪式暨以首善标准全心全意为乘客服务示范交流。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤39万元 | 27.9451万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 对行业文明服务的影响 | 提高出租汽车驾驶员文明素养，促进服务质量提升，营造良好的出行环境，打造和谐的司乘关系，弘扬行业正能量。 | 项目出品的宣传视频、编辑的事迹汇编书籍作为全行业素质提升的教育材料，的哥榜样们在爱岗敬业、文明服务、热心公益等方面的示范引领方面发挥了积极作用；文明品牌创建通过多渠道的宣传和推广，社会关注度和认可度持续提高；的哥榜样在实践中总结出许多优秀的服务理念，创新服务理念广泛传播，自发参与大客流运力保障、爱心送考、助人为乐等活动规模明显提高。 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [5 empty] | 100 | 93.1654