## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年房山分局普通公路日常养护
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 15122.95 | 15201.77 | 15182.1053 | 10 | 99.87% | 9.9871
|  | 其中：当年财政拨款 | 15122.95 | 15201.77 | 15182.1053 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成辖区范围内国省县道的日常养护工作，主要包括保洁、小修保养、绿化工程、交通工程日常维护、桥隧检测等内容，保障道路桥梁的使用功能，提升道路服务水平，为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。保证运维资金合理使用，保证北京市公路路网管理与应急处置系统正常运行，外场设备年完好率>99%。完成隧道机电设施运行维护，提高全路网现代化管理与服务水平，提升公众出行服务能力。 |  |  |  | 完成了辖区范围内国省县道的日常养护工作，实现了保障道路桥梁的使用功能，提升道路服务水平，为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。保证运维资金合理使用，保证北京市公路路网管理与应急处置系统正常运行，外场设备年完好率>99%。完成了隧道机电设施运行维护，实现了提高全路网现代化管理与服务水平，提升公众出行服务能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 县道维护里程数 | 607.297公里 | 603.559公里 | 2.5 | 2.5
|  |  | 路网设施运维数量 | 344套 | 344套 | 2.5 | 2.5
|  |  | 国省道维护里程数 | 330.382公里 | 334.564公里 | 2.5 | 2.5
|  |  | 维护国省道桥梁数 | 153座（处） | 153座（处） | 2.5 | 2.5
|  |  | 维护县道桥梁数 | 175座（处） | 175座（处） | 2.5 | 2.5
|  |  | 隧道机电设施运行维护 | 3座隧道机电设施 | 完成3座隧道机电设施运维 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 （13分） | 国省干线公路一、二类桥梁比例 | ≥95% | 99.35% | 3.25 | 3.25
|  |  | 养护小修及其它工程类项目质量 | 符合公路养护工程质量检验评定标准中的工程验收标准，达到合格等级；符合北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术要求，2024年12月31日前设备完好率不低于99% | 符合公路养护工程质量检验评定标准中的工程验收标准，达到合格等级，符合北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术要求，2024年12月31日前设备完好率不低于99% | 3.25 | 3.25
|  |  | 路面使用性能指数PQI | ≥85 | 86.66 | 3.25 | 3.25
|  |  | 项目实施与政策的符合度 | 100%（符合北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术要求） | 符合北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术要求 | 3.25 | 3.25
|  | 时效指标 （12分） | 日常养护实施进度 | 日常养护工作全年进行，按照完工进度分别验收；2023年12月底前完成日常养护和路网运维合同签订，项目实施时间为2024年1月-2024年12月，12月底前完成日常养护和运维工作，按时完成率100% | 日常养护工作全年进行，按照完工进度分别验收；2023年12月底前完成日常养护和路网运维合同签订，项目实施时间为2024年1月-2024年12月，12月底前完成日常养护和运维工作，按时完成率100% | 6 | 6
|  |  | 隧道机电设施运维项目完成及时率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 国省道维护成本 | ≤8054万元 | 8054万 | 4 | 4
|  |  | 县道维护成本 | ≤7068.95万元 | 7068.95万元 | 3 | 3
|  |  | 隧道机电设施运行维护成本 | ≤78.82万元 | 74.886283万 | 3 | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 （15分） | 隧道机电设施运维项目实施效果 | 通过隧道机电设施运维工作，确保管养隧道稳定、安全运行 | 通过全年运维工作，隧道机电设施正常运转 | 15 | 13 | 通过项目实施取得了一定成效，但公路出行信息化服务仍有提升空间，可进一步加强。
|  | 社会效益指标 （15分） | 日常养护项目实施效果 | 改善国省县道通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平；公路路网外场设备的不断扩展，为公众提供高质量的公路出行信息服务，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 改善国省县道通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平；公路路网外场设备的不断扩展，为公众提供高质量的公路出行信息服务，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥85% | 94% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.9871