## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市网络预约出租汽车监管服务系统升级改造项目服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 出租（租赁）汽车管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 182.42 | 182.42 | 182.42 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 182.42 | 182.42 | 182.42 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市网络预约出租汽车监管服务系统升级改造项目进度安排及合同内容，完成项目终验，支付软硬件系统建设、监理服务、测试服务等合同尾款。 |  |  |  | 根据北京市网络预约出租汽车监管服务系统升级改造项目进度安排及合同内容，完成了项目终验，支付了软硬件系统建设、监理服务、测试服务等合同的尾款。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 单位数字证书 | 100套 | 100套 | 3 | 3
|  |  | 国密https证书 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 自适应安全防御系统 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 商用加密机 | 2套 | 2套 | 3 | 3
|  |  | 子系统开发数量 | 4套 | 4套 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 系统集成完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 第三方测试通过率 | ≥99% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 云服务故障率 | ≤1% | 0% | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 （12分） | 系统终验 | 2024年9月前 | 2024-09-27 | 2.5 | 2.4 | 终验时间稍有滞后
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤1小时 | ＜1小时 | 2 | 2
|  |  | 系统试运行时间 | ≥3个月 | 9个月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤1小时 | ＜1小时 | 2.5 | 2.5
|  |  | 系统平均无故障时间 | ≥1000小时 | ＞1000小时 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤182.42万元 | 182.42万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 保障情况 | 通过本项目的建设，全面掌握出租行业发展态势，打通行业内的数据共享通道，运用数据赋能行业精细化管理。推动网约车合规化进程，维护了良好的营商环境，促进出租汽车行业健康稳定发展。 | 通过本项目的建设，规范网约巡游数据接入流程，加强数据质量和安全监控，提高出租行业数据的可用性和易用性；对北京市出租汽车行业整体运行情况进行监测与分析，实现对行业管理的“可视、可测、可控”；通过助企服务，建立数据传输与验证通道，助力平台企业及时掌握我市网约车合规驾驶员与车辆信息，推进网约车合规化进程 | 40 | 36 | 可提升系统测试 标准，不断提高系统运行质量
总分 | [5 empty] | 100 | 95.9