## 2024年普通公路地质灾害防治工程
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003188096-2024年普通公路地质灾害防治工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 2581 | 2581 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2581 | 2581 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为提高我市山区公路安全保障水平，完成G108京昆线、X030红南路等5路公路地质灾害防治工程，防治措施要“因地制宜、科学得当”，以锚固、挂网、浆砌挡墙、处理孤危浮石为主，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。 |  |  |  | 完成了：G108京昆线、X030红南路等5路公路地质灾害防治工程，防治措施要“因地制宜、科学得当”，以锚固、挂网、浆砌挡墙、处理孤危浮石为主，实现了：提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 治理隐患点数量 | ≥29处 | 29处 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量与行业标准的符合度 | 100% | 符合《公路工程质量检验评定标准》，质量评定等级为合格率100% | 5 | 5
|  |  | 工艺安全与行业标准的符合度 | 100% | 符合《地质灾害治理工程实施技术规范》，高度重视施工工艺安全问题，设计文件中要有专门章节论述治理措施、施工工艺等安全性问题 | 4 | 4
|  |  | 交（竣）工验收通过率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成及时率 | 6月前完成方案制定和前期准备，8月完成招标采购，12月前完成施工 | 6月前完成方案制定和前期准备，7月完成招标采购，12月前完成施工 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤3350万元 | 2581万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 工程实施效果 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行 | 30 | 26 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96