## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003188099-2024年普通公路桥隧中修工程（第二批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 90 | 90 | 90 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 90 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年内完成周胜路西庄村1号桥中修工程。西庄村1号桥位于房山区周胜路，中心桩号K3+772，全长10.0m。该桥经检测发现，桥面系、上部结构及下部结构存在多处影响通行安全的病害，技术等级评定为3类桥，存在一定安全隐患。为解决桥梁病害，消除桥梁通行安全隐患，对该桥进行拆除新建，提升桥梁技术等级和通行能力，为群众出行提供安全条件。 |  |  |  | 完成了：周胜路西庄村1号桥中修工程，实现了：解决桥梁病害，消除桥梁通行安全隐患，对该桥进行拆除新建，提升桥梁技术等级和通行能力，为群众出行提供安全条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 新建桥梁长度 | 10米 | 10米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 | 符合《公路养护工程质量评定标准》JTG5220-2020规定质量标准，评定等级合格 | 合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 6月底前完成方案制定和前期准备，8月底完成招标采购，11月底前完成施工 | 2024年10月底前完成了招投标施工、监理合同签订工作 | 12 | 10 | 经勘察，本项目现场情况较为复杂，桥梁基础存在坚硬岩体等不利条件，且涉及拆除乡镇树木、院墙等，影响施工图设计进度。为优化项目方案设计，影响了项目前期准备时间，导致影响项目整体进度。后期优化施工方案，加快施工进度，12月中旬完工。
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目总支出数不超过项目计划 | 90 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济推动效果 | 通过消除房山区普通桥梁安全隐患，提升桥梁技术等级，保障群众出行安全，带动房山地区经济发展 | 优 | 20 | 19 | 定性指标，无法准确衡量
|  |  | 保障通行 | 项目完成后，消除桥梁病害，提升桥梁技术等级，改善周边出行环境，增加车辆行驶舒适性,进一步提升道路通行能力和通畅度，改善公众出行环境 | 优 | 20 | 18 | 定性指标，无法准确衡量
总分 | [5 empty] | 100 | 95