## 2024年普通公路路面中修工程（第三批）（中央资金二级路）
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000025T000003440665-2024年普通公路路面中修工程（第三批）（中央资金二级路）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 366.2 | 366.2 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 366.2 | 366.2 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2024年房山区良坨路中修工程，共计1条道路，全长约4.76公里，项目完工后将提高路况指标、改善路面使用状况、提高通行能力、延长使用年限，保持公路基础设施良好技术状况水平。 |  |  |  | 完成了：2024年房山区良坨路中修工程，共计1条道路，全长约4.76公里，实现了：提高路况指标、改善路面使用状况、提高通行能力、延长使用年限，保持公路基础设施良好技术状况水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 支持普通公路养护（km） | 4.76公里 | 4.76公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准的符合度 | 符合《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量达到合格标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量达到合格标准 | 5 | 5 | 预计项目完工后达到标准。
|  |  | 交（竣）工验收通过率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 预计项目完工后达到标准。
|  |  | 实施路段技术状况水平 | 提升 | 提升 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成及时率 | 100% | 25% | 6 | 4
|  |  | 按期完成投资的及时率 | 100% | 25% | 6 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤366.2万元 | 366.2万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 项目实施效果 | 对经济发展的明显促进作用,提升基本公共服务水平,提升公路安全水平 | 对经济发展的明显促进作用,提升基本公共服务水平,提升公路安全水平 | 30 | 26 | 效果可进一步提升。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 社会公众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | 预计项目完工后达到标准。
总分 | [5 empty] | 100 | 92