## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002959188-门头沟2024年治超专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2套已建成非现场执法设备运维、检定及期间性能核查，为治理车辆超载超限行为提供管理处罚依据。 |  |  |  | 完成2套已建成非现场执法设备运维、检定及期间性能核查，为治理车辆超载超限行为提供管理处罚依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 治超设备运维 | =2处 | 2处 | 7.5 | 7.5
|  |  | 治超设备的检定及核查 | =1项 | 1项 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 检定质量 | 符合《公路动态车辆称重设备技术要求及检验方法》DB11/T1374-2016要求 | 检定工作符合《公路动态车辆称重设备技术要求及检验方法》DB11/T1374-2016要求 | 6.5 | 6.5
|  |  | 运维质量 | 符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》要求 | 运维工作符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》要求 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 运维工作进度 | 招标采购时间2023年12月底前完成；合同签订时间2023年12月底前完成；运维时间2024年1月1日至12月31日 | 项目于2023年12月底完成招标采购；2023年12月底完成合同签订；2024年1月1日至12月31日进行运维 | 6 | 6
|  |  | 非现场执法设备检定及核查工程进度 | 招标采购时间2023年12月底前完成；合同签订时间2023年12月底前完成；实施时间2024年1月1日至12月31日 | 2023年12月底完成招标采购；2023年12月底完成合同签订；2024年1月1日至12月31日进行检定核查 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤25万元 | 25万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 （10分） | 经济效益 | 在运维、检定方面节约资金，为处罚超载超限车辆提供依据。 | 通过对治超设备运维和检定核查，在一定程度上延长设备使用寿命，减少设备更新费用，为处罚超载超限车辆提供依据。 | 10 | 9 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升
|  | 社会效益指标 （10分） | 项目实施效果 | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全。 | 实现对过路车辆24小时不停车称重检测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全。 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 （10分） | 环境效益 | 保障公路路况良好，更加有效地保护公路和桥梁，减少交通环境污染。 | 通过治理超载超限车辆，保障公路路况良好，更加有效地保护公路和桥梁，减少交通环境污染。 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 （10分） | 可持续影响 | 通过运维、检定公路治超非现执法设备，使公路治超能力得到可持续发展。 | 通过对治超设备运维和检定核查，在一定程度上延长设备使用寿命，使公路治超能力得到可持续发展。 | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 | 96