## 689
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 109新线高速公路应急联络线工程（固投）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 28 | 405 | 405 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 377 | 377 | — | — | —
|  | 上年结转资金 | 28 | 28 | 28 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 109新线高速公路应急联络线工程实施7处施工便道作为应急联络线实现与109新线高速连通，7处施工便道分别位于门头沟区妙峰山镇、雁翅镇、斋堂镇、清水镇，全长约2.7公里，参照四级公路标准建设，双向两车道。项目建议书（代可研）批复工程总投资538万元，工期12个月。 |  |  |  | 完成了109新线高速公路应急联络线工程7处施工便道，分别位于门头沟区妙峰山镇、雁翅镇、斋堂镇、清水镇，全长约2.7公里，参照四级公路标准建设，双向两车道。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建设长度 | =2.7公里 | 2.7公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 | 合格 | 工程已完工，但质监机构尚未出具正式质量鉴定意见 | 13 | 11.7 | 工程已完工，但质监机构尚未出具正式质量鉴定意见，暂按合格计算
|  | 时效指标 （12分） | 建设工期 | =12个月 | 9个月，工程已完工 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤405万元 | 405万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 （40分） | 社会效益 | 作为应急联络线实现与109新线高速连通 | 通过项目实施，已完成与109新线高速连通 | 40 | 36 | 路联通后，对周边地区或其他方面发挥的作用还要持续关注
总分 | [5 empty] | 100 | 94.7