## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年门头沟普通公路路网设施工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 75.5729 | 75.5729 | 74.6495 | 10 | 98.78% | 9.8778
|  | 其中：当年财政拨款 | 75.5729 | 75.5729 | 74.6495
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施路网设施工程，对路网系统设施进行更新，保障道路路网设施安全稳定运行，保障道路通行能力，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 通过实施路网设施工程，对达到使用年限的交调设备和视频监控进行更新，确保道路路网设施安全稳定运行，保障道路通行能力，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 更新、迁移交调设备 | =5套 | 5套 | 7.5 | 7.5
|  |  | 更新视频监控设备 | =5套 | 5套 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》验收合格。 | 项目实施过程符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，于2024年12月底按《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》检验评定并验收合格。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 12月底完成招标采购及现场施工，根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付。 | 2024年8月初完成招标采购，9月底完成现场施工，12月底试运行结束，并根据项目实际实施进度和合同金额完成了资金支付。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目支出数不超过项目概算 | 项目支出未超过项目概算 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 工程实施效果 | 更新道路信息化设施，提升路域环境，提高公众服务水平 | 更新老旧交调设备及视频监控设备，提升路域环境，提高公众服务水平 | 40 | 36 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升
总分 | [5 empty] | 100 | 95.8778