## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003161938-门头沟109国道修复性养护工程(路面养护)(中央资金)
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 8904 | 8904 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8904 | 8904
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的要求，完成京拉线修复养护工程，有效提高现有路况水平，改善行车安全性和舒适性，为周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 该项目起点桩号K29+300，终点桩号K126+150，道路全长96.85公里，技术等级为二级公路。本次修复性养护包括道路工程、交通工程、绿化工程及附属工程等施工内容。有效提高现有路况水平，改善行车安全性和舒适性，为周边居民提供保障性服务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 养护里程 | =85.5公里 | 96.85公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的要求，工程质量等级评定为合格 | 检测合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 施工进度：9月底前完成招标，10月开工，12月底前完工并完成验收。 | 施工进度：9月底前完成施工监理招标，10月10日开工，12月27日完成验收 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目支出数不超过项目概算 | 项目支出8904万元不超过项目概算 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （15分） | 道路养护效果 | 提高道路交通运营安全，提高驾乘人员的舒适感；提高公路和桥梁通行和运营安全，促进社会和谐发展。 | 强化道路交通运营的安全保障，同时提升驾乘人员的舒适体验；筑牢公路与桥梁的通行安全及运营根基，助力社会的和谐稳定与可持续发展。 | 15 | 13 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升
|  | 经济效益指标 （15分） | 交通改善效果 | 改善现有道路的路况，为周边区域提供便利的交通条件，促进区域经济发展。 | 优化既有道路通行条件，构建周边区域便捷高效的交通网络，赋能区域经济高质量发展。 | 15 | 14
|  | 生态效益指标 （10分） | 生态改善效果 | 旧沥青路面铣刨回收率95%以上，预防性养护工程段落路面、桥梁维持在良好的技术状态，确保车辆正常通行。 | 旧沥青路面铣刨材料回收率达95%以上，实施预防性养护的路段路面及桥梁技术状况保持良好，切实保障车辆安全顺畅通行。 | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 | 96