## 761
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 门头沟区500万以下乡村公路水毁修复工程（第二批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 4555.5424 | 4555.5424 | 4555.5424 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 4555.5424 | 4555.5424 | 4555.5424 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 支持汛期水毁公路抢通保通工作 |  |  |  | 支持汛期水毁公路抢通保通工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 修复道路公里数 | =73公里 | 46.954公里 | 15 | 10 | 偏差原因：1.大村北路和大村中路已由村里实施；2.付家台路因与雁翅镇挡墙修复第一批项目重合取消；3.圈天和圈天南2路与玉河谷基础设施建设工程重合，经龙泉镇政府与我单位沟通后取消。属于正常工程工作量变更。改进措施：下一步将深化需求前置，科学判断调研规模，确保目标设定与业务需求匹配。
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量须达到合格标准。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量须达到合格标准。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完工时间 | 2024年底前 | 2024-12-01 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 批复资金数额 | 9386万元内 | 4555.542402万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 道路路况水平 | 道路交通安全状况得到改善，提高道路对车辆行驶及行人的服务能力。 | 道路交通安全状况得到改善，提高道路对车辆行驶及行人的服务能力。 | 40 | 36 | 项目实施取得一定效果，但是仍有提升空间
总分 | [5 empty] | 100 | 91