## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年地面公交运营服务满意度评估服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 地面公交运营管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 29.3762 | 29.3762 | 29.3762 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 29.3762 | 29.3762 | 29.3762 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完善北京市地面公交运营服务满意度评估方法体系，并从运营现状、服务水平、乘客感受等多方面开展2024年北京市公交运营服务满意度评估服务。成果有《地面公交运营服务满意度年度评估报告》1份，达到评估地面公交服务水平和地面公交运营服务满意度，提高绿色出行吸引力和群众乘车满意度的目的。 |  |  |  | 完成了2024年公交服务满意度调查问卷设计，并开展满意度调查。 完成了2024年北京市地面公交运营服务满意度评价指标的测算。 完成了《2024年北京市地面公交运营服务满意度评估报告》的编制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 开展项目工作会议次数 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 完成《2024年北京市地面公交运营服务满意度评估报告》 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 评价线路数量 | ≥200条 | 1201条 | 5 | 3.5 | 偏差原因：指标设置过低，改进措施：提高指标设置的合理性
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准 | 符合公交都市考核评价指标体系中关于服务满意度的要求 | 符合 | 6.5 | 6.5
|  |  | 研究成果评审合格率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年6月前开始前期准备工作，在2024年9月前进行中期调研工作，在2024年12月前完成成果编制工作，完成项目终验 | 2024年11月完成成果编制工作，完成项目终验 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤29.376235万元 | 29.376235万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 成果的推广 | 研究成果在公众号等媒介刊发或媒体报道1次以上，地面公交服务水平和群众乘车满意度提升 | 达成年度指标 | 40 | 36 | 项目成效较好，仍需提高满意度评估结果的使用效果
总分 | [5 empty] | 100 | 94.5