## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003161388-昌平安四路大修工程（路面养护）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 填写项目具体实施单位的全称
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1634 | 1634 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1634 | 1634 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 昌平区2024年安四路预防性养护工程，本次养护全长15公里，工程范围：k24+650-K29+000、K44+000-K54+700，其中k24+650-K27+536段为一级公路，长度2.886公里，路基宽度35-47米；K27+536-K29+000段为二级公路，长度1.464公里，路面宽度9米，路基宽度11米，K44+000-K54+700段为山岭二级公路，长度10.7公里，路面宽度6.5米，路基宽度7.5米。项目完工后将延缓路面老化速度，提升路面使用功能，为居民提供便捷出行环境。 |  |  |  | 完成了昌平区2024年安四路预防性养护工程，本次养护全长15公里，工程范围：k24+650-K29+000、K44+000-K54+700，其中k24+650-K27+536段为一级公路，长度2.886公里，路基宽度35-47米；K27+536-K29+000段为二级公路，长度1.464公里，路面宽度9米，路基宽度11米，K44+000-K54+700段为山岭二级公路，长度10.7公里，路面宽度6.5米，路基宽度7.5米。实现了延缓路面老化速度，提升路面使用功能，为居民提供便捷出行环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路面养护里程 | 15公里 | 15.05公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 项目实施与行业标准的符合度 | 100%（符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格率） | 100%（符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格率） | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成及时率 | 100%（方案制定和前期准备时间：10月底前完成。招标采购时间：6月底前完成，开工时间：10月底前完成，完工验收时间：12月底前完成） | 100%（方案制定和前期准备时间：8月底前完成。招标采购时间：8月7日完成，开工时间：9月10日完成，完工验收时间：11月26日完成） | 12 | 11 | 招标采购时间滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤1634万元 | 1634万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 项目实施效果 | 项目完成后：1延缓路面老化速度。2提升路面使用功能。3为居民提供便捷出行环境 | 项目完成后：1延缓路面老化速度。2提升路面使用功能。3为居民提供便捷出行环境 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [5 empty] | 100 | 95