## 定泗路绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003161394-昌平定泗路大修工程（路面养护）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 963 | 963 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 963 | 963 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年昌平区定泗路（K11+519-K12+412、K15+075-K16+722、K18+378-K20+110）修复养护工程，本次养护全长4.272公里，工程范围：①K11+519~K12+412为一级路，主路路面宽16.5m，路基宽32.5m。②K15+075~K16+722.322为一级路，主路路面宽11.5m，路基宽60m。③K18+378.38~K19+738为三级路，路面宽9m，路基宽12m。④K19+738~K20+110为一级路，路面宽20m，路基宽23m。项目完工后将延缓路面老化速度，提升路面使用功能，为居民提供便捷出行环境。 |  |  |  | 完成了2024年昌平区定泗路（K11+519-K12+412、K15+075-K16+722、K18+378-K20+110）修复养护工程。本次养护全长4.272公里，工程范围：①K11+519~K12+412为一级路，主路路面宽16.5m，路基宽32.5m。②K15+075~K16+722.322为一级路，主路路面宽11.5m，路基宽60m。③K18+378.38~K19+738为三级路，路面宽9m，路基宽12m。④K19+738~K20+110为一级路，路面宽20m，路基宽23m。延缓了路面老化速度，提升了路面使用功能，为居民提供了便捷出行环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路面养护里程 | 4.272公里 | 4.272公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目施工进度 | 方案制定和前期准备时间：10月底前完成。招标采购时间：6月底前完成，合同签订时间：开工时间：10月底前完成，完工验收时间：12月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：8月前完成。招标采购时间：8月12日完成，合同签订时间：2024年8月22日，开工时间：2024年9月11日，完工验收时间：2024年11月7日 | 12 | 11 | 招标时间未按照指标值完成。
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目支出数不超过项目概算 | 963万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 完工后社会效益 | 项目完成后：1延缓路面老化速度。2提升路面使用功能。3为居民提供便捷出行环境。 | 项目完成后：1延缓路面老化速度。2提升路面使用功能。3为居民提供便捷出行环境。 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [5 empty] | 100 | 95