## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000023T000001969054-延庆南山环线三期（固投）、11000024T000003179177-延庆南山环线三期道路工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 3800 | 23800 | 23800 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 3800 | 23800 | 23800 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 实施隧道、桥梁、道路等工程，累计完成总工程量的60%。 |  |  |  | 完成总工程量的61.5%，其中路基工程累计完成91.4%、路面工程累计完成66.2%，隧道工程累计完成91.5%，全线2座隧道均已贯通。桥梁主体工程累计完成2.7公里。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 新建桥梁主体工程完成公里数 | 2.7公里 | 2.7公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 符合质量评定相关标准要求，达到合格标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004要求，该项目工程质量须达到合格标准 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目形象进度完成比率 | 60% | 项目形象进度完成61.5% | 6 | 6
|  |  | 项目完成及时率 | 100% | 2024年底完成桥梁主体工程，实现隧道贯通。 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤23800万元 | 23800万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 项目完成时：道路改善效果 | 促进项目建设进度，提升区域交通基础设施服务水平 | 预计项目完成时促进项目建设进度，提升区域交通基础设施服务水平 | 40 | 36 | 基本达到要求，项目效益需要待项目完成后充分体现
总分 | [5 empty] | 100 | 96