## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000023T000002065068-北京市公路工程平安工地建设考核服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 安全监督与应急处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 19.044 | 19.044 | 19.044 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 19.044 | 19.044 | 19.044 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据交通运输部相关管理办法要求，按照最低不少于10％抽查比例对公路工程平安工地建设情况进行抽查考核,从而强化政府安全监管职能，提升企业安全生产管理水平，全面做好公路工程施工安全管理工作。 |  |  |  | 依据交通运输部相关管理办法要求，对30家单位平安工地建设情况进行了抽查考核,强化了政府安全监管职能，提升了企业安全生产管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成《2024年北京市公路工程平安工地建设考核工作总结分析报告》 | 1篇 | 1篇 | 7.5 | 7.5
|  |  | 完成《北京市公路工程平安工地现场考核信息》 | 30个 | 30个 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 项目成果通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 项目服务质量 | 符合交通运输部相关管理办法要求 | 项目实施符合交通运输部相关管理办法要求 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 每完成一个平安工地考核项目后的10日内提交一份《北京市公路工程平安工地现场考核信息》，并在2024年12月底前提交《2024年北京市公路工程平安工地建设考核工作总结分析报告》，并完成项目终验 | 按项目实施进度工作安排完成了《北京市公路工程平安工地现场考核信息》提交工作，并于2024年12月底前提交了《2024年北京市公路工程平安工地建设考核工作总结分析报告》，并完成项目终验 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤19.044万元 | 19.044万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 抽查考核效果 | 通过对北京市公路工程平安工地建设情况进行抽查考核，督促企业狠抓安全，减少事故的发生，强化政府安全监管职能，提升企业安全生产管理水平，全面做好公路工程施工安全管理工作 | 通过开展北京市公路工程平安工地建设抽查考核，督促企业主动落实安全生产责任，减少了事故的发生，强化了政府安全监管职能，提升了企业安全生产管理水平 | 40 | 36 | 因企业个体差异性，在抽查考核效果上未形成全方位立体安全效应，部分企业仍发生了安全生产事故，需不断加强企业安全生产主体责任落实在减少事故发生、减轻企业经济损失上形成全方位闭合管理
总分 | [5 empty] | 100 | 96