## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京公交线网优化方案研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 地面公交运营管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 98 | 98 | 71.38 | 10 | 72.84% | 7.2837
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 98 | 98 | 71.38 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 研究的内容为基于两网融合的最新要求，结合北京市轨道交通第三期建设规划，对全市公交线网进行优化调整。通过实施该项目，达到促进两网融合、功能协同，提高地面公交整体运行效率，提升绿色出行整体竞争力的目的。 |  |  |  | 研究梳理了公交发展现状特征及问题，研判了公交未来发展趋势和功能定位， 建立了公交线网优化实施策略，提出了相关体制机制、政策保障建议。为北京公交线网优化工作提供了技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成调研方案 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 开展调研次数 | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 完成结题报告 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 调查数据有效率 | ≥95% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 专家评审通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年6月底前开始前期准备工作，在2024年9月底前进行中期调研工作，在2024年12月底前完成成果编制工作，完成项目终验 | 2024年5月开展调研活动，在2024年12月完成成果编制工作，12月完成项目终验 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤98万元 | 71.38万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 研究成果作用 | 可为提升绿色出行比例方面持续发挥作用，在绿色出行、节能减排方面，起到了积极作用。 | 研究成果可促进公交降本增效 | 40 | 36 | 项目取得了一定效益，但降本增效情况仍需持续关注
总分 | [5 empty] | 100 | 93.2837