## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003187048-延庆普通公路路面中修工程第二批
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 2187 | 2187 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2187 | 2187 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成G234兴阳线中修工程，为沿线村庄的旅游业发展提供基础设施条件，便于人们出行，提升行车的安全性和舒适性。 |  |  |  | 完成G234兴阳线中修工程，为沿线村庄的旅游业发展提供基础设施条件，便于人们出行，提升行车的安全性和舒适性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 中修里程 | 26.84公里 | 26.844公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 养护标准 | 实施养护后路面使用性能指数PQI≥88 | 实施养护后路面使用性能指数PQI93.89 | 4 | 4
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 工程质量指标 | 《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进度 | 方案制定和前期准备时间：2024年7月底前完成；招标采购时间：2024年9月中旬前完成；合同签订时间：2024年9月底前完成；工程施工时间：2024年11月底前完成；交竣工验收时间：2024年12月底前完成。 | 方案制定和前期准备时间：2024年6月前完成；招标采购时间：2024年6月完成；合同签订时间：2024年7月30日、7月18日完成；工程施工时间：2024年8月29日、11月20日完成；交竣工验收时间：2024年9月16日、12月18日完成。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目总支出数不超过项目计划 | 2187万元，未超过项目计划 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 道路运行水平 | 保障道路使用功能，保证公路路况良好，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 保障了道路使用功能，保证了公路路况良好，改善了群众出行条件和行车安全环境。 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [5 empty] | 100 | 96