## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003188054-延庆普通公路安全设施精细化提升专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 955 | 955 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 955 | 955 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成滦赤路公路安全精品路建设工程，优化公路交通、完善基础设施、提升交通安全。 |  |  |  | 完成滦赤路公路安全精品路建设工程，优化公路交通、完善基础设施、提升交通安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 治理里程 | 50.51公里 | 50.51公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 工程质量符合合同规定的技术规范 | 工程质量符合合同规定的技术规范 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 方案制定和前期准备时间：2024年7月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：9月中旬前完成，施工时间：12月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：2024年5月完成，招标采购时间：6月完成，合同签订时间：6月12日完成，施工时间：8月完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目总支出数不超过项目计划 | 955万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 工程实施效果 | 完善基础设施，提升交通安全，提高公路服务水平 | 完善了基础设施，提升了交通安全，提高了公路服务水平 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [5 empty] | 100 | 96