## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002964794、11000024T000003163321、11000025T000003418101-2024年密云公路分局治超专项工程 | [6 empty] | 提供材料说明 | 填表说明
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局 |  |  |  | 1.表中有公式设置的位置将自动生成结果，无须填列。
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 804 | 938 | 938 | 10 | 100% | 10 | 所属单位使用其他资金的项目应提供明细账作为佐证资料；其他项目无需提供佐证资料。 | 2.年初预算数填写2024年年初预算批复数，全年预算数填写追加调整后的累计预算数，全年执行数填写截至2024年12月31日的实际执行数（2024年追加项目填写截至2025年3月的实际执行数。）
|  | 其中：当年财政拨款 | 804 | 938 | 938 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  | 3.年度总体目标涉及的“预期目标”、“三级指标”、“年度指标值”需与财政批复的绩效目标保持一致。三级指标行数请根据批复的绩效目标自行增减。 “实际完成值”应根据项目执行情况如实填写。
| 新建单平路治超非现场执法设备1处，新建密兴路、顺密路治超非现场执法点位非机动车道加装设备2处，京沈线北甸子综合检查站静态衡器改造1处；西统路云蒙大桥设备修复1处；完成已建成12处非现场执法设备运维工作，完成已建成28条车道非现场执法设备检定、期间性能核查静态衡器改造，执法相机设备、抓拍设备、ETC设备的检定工作；完整后能够提升路网运行监测能力，提升行业信息化管理水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。 |  |  |  | 完成了新建单平路治超非现场执法设备1处，新建密兴路、顺密路治超非现场执法点位非机动车道加装设备2处，京沈线北甸子综合检查站静态衡器改造1处；西统路云蒙大桥设备修复1处；完成已建成12处非现场执法设备运维工作，完成已建成28条车道非现场执法设备检定、期间性能核查静态衡器改造，执法相机设备、抓拍设备、ETC设备的检定工作；提升了路网运行监测能力，提升了行业信息化管理水平，为治理车辆超载超限行为，提供了管理处罚依据，提升了公众出行服务能力，为公众提供更好了的安全便捷出现服务。 |  |  |  | 证明材料，例如工作总结等资料
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 4.如项目完成情况未达绩效目标，需在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 静态衡器改造 | 1处 | 1处 | 3 | 3 |  | 证明数量指标完成的材料。例如数量指标设置“参加考试司机人数”，可提供考试系统数据导出统计数据作为佐证资料 | 5.分值设定及填报要求： ①预算执行情况及二级指标分值固定，不能增减；三级指标分值需平均分配，不能整除的按照334比例分配。 ②定量指标得分根据完成比例乘以指标分值得出。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。 ③定性指标得分根据指标完成情况分为：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
|  |  | 新建非现场执法设备 | 3处 | 3处 | 3 | 3
|  |  | 治超设备的检定及核查 | 12处 | 12处 | 3 | 3
|  |  | 修复工程 | 1处 | 2处 | 3 | 3
|  |  | 治超设备运维 | 12套 | 12 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量与行业标准符合度 | 100% | 符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》、《公路动态车辆称重设备技术要求及检验方法》，DB11/T1374-2016、《公路工程质量检验评定标准》，达到合格标准 | 7 | 7 |  | 证明质量达到绩效目标的佐证材料，例如质量指标设置验收合格，可提供验收意见作为佐证资料；质量指标设置为通过专家评审会，可提供专家评审会结论作为佐证资料
|  |  | 检定质量与行业标准符合度 | 100% | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求，达到合格标准，符合《GA/T 833-2016 机动车号牌图像自动识别技术规范》，达到合格标准 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 新建非现场执法设备、修复工程按时完成率 | 100%（招标采购时间7月；合同签订时间8月；施工时间9月；完工时间12月；交竣工验收时间12月） | 招标采购时间7月；合同签订时间8月；施工时间8-12月；完工时间12月；交竣工验收时间12月 | 4 | 4 |  | 证明项目时效符合绩效设定时间的材料，例如设置招标时间、合同签订时间，可提供招标公告、合同作为佐证资料
|  |  | 运维工作按时完成率 | 100%（施工时间1月；完工时间12月；交竣工验收时间12月） | 施工时间1月；完工时间12月；交竣工验收时间12月 | 4 | 4
|  |  | 非现场执法设备检定及核查工程按时完成率 | 100%（招标采购时间1月；合同签订时间1月；施工时间1月-12月；完工时间12月） | 招标采购时间1月；合同签订时间1月；施工时间1月-12月；完工时间12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤938万 | 938万 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 工程实施效果 | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全 | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全。通过完善非现场执法设备建设工作，加强运维管理工作，按时做好治超设备的检定及核查工作，使治超得到可持续发展 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。 | 证明实现预期效益的佐证资料，例如工程类项目相效益标，可提供工程总结、前后对比照片、音频视频等 | 6.如批复的绩效目标不涉及满意度指标，则经济、社会、生态、可持续影响效益指标效益指标共计40分。
总分 | [5 empty] | 100 | 96