## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002788407-《公共汽电车站台规范》（DB11/T650-2016）修编服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 地面公交运营管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 29.8 | 29.8 | 22.449 | 10 | 75.33% | 7.5332
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 29.8 | 29.8 | 22.449 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过修编，调整现行《规范》中不适用的内容。使《规范》紧跟北京现阶段交通发展方向及社会变化，以指导本地区公共汽电车站台的配置和发展，进一步提升公交站台设施服务水平，促进城市地面公交系统可持续发展，不断满足群众出行需求，提高群众出行便捷性。项目成果：完成《公共汽电车站台规范》报批稿 |  |  |  | 完成规范报批稿,删除或调整了不适用的内容，结合最新上位要求及相关规范标准进行了更新，并新增了符合现阶段交通发展的内容，实现了对公交站台设施服务水平的提升要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成《公共汽电车站台规范》编制说明 | 1篇 | 1篇 | 7.5 | 7.5
|  |  | 完成《公共汽电车站台规范》报批稿 | 1篇 | 0篇 | 7.5 | 0 | 研究内容已基本结束，报批稿将于2025年下发
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审通过率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年1月-2月调研现行《规范》落地情况，研究全市不同类型公共汽电车站台设置现状和规范要求存在的差异，分析现行《规范》在站台新建改建、设置、规模、设施配置、运维等方面存在的问题。2024年3月-4月分析国家、北京市相关交通发展政策要求，对比分析国内外城市公共汽电车站台规范编制思路及建设经验，研究《规范》修编的背景变化、思路及原则调整、体系框架适用性等。2024年5月-7月通过大范围现场调查、多源数据分析等，对《规范》条款内容进行逐一研究，根据科学论证提出具体修订建议，形成《规范》草稿。2024年8月-12月将《规范》草稿开展多轮征询意见，形成送审初稿后进入标准化部门审查流程等。 | 完成结题专家评审，形成结题成果 | 12 | 11 | 研究内容已基本结束，报批稿将于2025年下发
|  | 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | ≤29.8万元 | 22.44903万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 减少资源及资金浪费 | 《规范》修订有利于提升公交站台品质，提升公共交通吸引力和群众满意度，有助于降低整个社会的出行成本。同时，《规范》修订对新建、改建站台形成统一的引导和约束，在满足站台服务功能的前提下，可减少不必要的资源和资金浪费。 | 《规范》提高了对公交站台服务品质的要求，这对提升公共交通吸引力有较大的促进作用，因此，待《规范》发布使用后，将有助于降低整个社会的出行成本；同时，针对站台建设及管理也提出了新的要求，待《规范》发布使用后，新建、改建站台将一定程度减少不必要的空间资源和资金浪费。 | 20 | 18 | 相关内容已纳入现地标修编范畴，待后续实施后效果可见。
|  |  | 提升公共交通服务水平及城市形象 | 《规范》修订将指导本地区公共汽电车站台的配置和发展，并对新建、改建站台形成一定的约束和指导意义，有助于提升公共交通的服务水平。同时，站台作为展示首都形象的窗口，规范、便利的站台配置，也将对提升首都城市形象产生有利影响。 | 《规范》修订内容以提升公交服务水平为主要目标，兼顾对城市形象的考虑。待《规范》发布使用后，新建或改建公交站台将按照新标准实施，提供高品质的公交出行体验，同时展示新时代首都形象。 | 20 | 18 | 相关内容已纳入现地标修编范畴，待后续实施后效果可见。
总分 | [5 empty] | 100 | 85.0332