## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024Y000002834037-智慧交通-网络运行维护费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市智慧交通发展中心（北京市机动车调控管理事务中心）
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1060.3974 | 911.2842 | 878.6528 | 10 | 96.42% | 9.6419
|  | 其中：当年财政拨款 | 1060.3974 | 911.2842 | 878.6528 | — | — | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、严格执行《北京市智慧交通发展中心运维项目管理办法》，组织完成网络运维费专项中44项合同的的运维服务工作。 2、在2024年合同期内，开展交通委网站、北京交通APP等重要信息系统运维保障工作， 200余台网络和安全设备监控和保障，定期开展网络和信息系统安全检查及整改工作，10余类专题地图图层、信令数据、轨道交通等资源更新工作，14条专线日常监控和运维工作，千余台800兆终端设备、指挥大厅信号覆盖设备和日常调频等工作，服务器、小型机和存储设备运维等工作，保障我委各项工作正常有序开展。 |  |  |  | 1、完成了网络运维费专项中44项合同的的运维服务工作。 2、完成了交通委网站、北京交通APP等重要信息系统运维保障工作， 200余台网络和安全设备监控和保障，定期开展网络和信息系统安全检查及整改工作，10余类专题地图图层、信令数据、轨道交通等资源更新工作，14条专线日常监控和运维工作，千余台800兆终端设备、指挥大厅信号覆盖设备和日常调频等工作，服务器、小型机和存储设备运维等工作，保障我委各项工作正常有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 租用专线 | 6条 | 6条 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 系统故障修复率 | ≥99% | 99% | 6.5 | 6.5
|  |  | 系统正常运行率 | ≥99% | 99% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 故障应急响应时间 | ≤120分钟 | ≤120分钟 | 4 | 4
|  |  | 硬件设备巡检频率 | ≥12次 | 12次 | 4 | 4
|  |  | 故障修复时间 | ≤24小时 | ≤24小时 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 应用系统维护成本 | ≤912.2842万元 | 878.6528万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 运维效果 | 保障我委各项工作正常有序开展 | 保障我委各项工作运行正常 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [5 empty] | 100 | 95.6419