## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000489514-综合事务中心信息化运维项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会综合事务中心
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 373.79 | 373.79 | 316.8725 | 10 | 84.77% | 8.4773
|  | 其中：当年财政拨款 | 373.79 | 373.79 | 316.8725 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 包括北京市交通委员会视频会议系统维护政府采购项目、六里桥机房UPS供电系统运维服务、六里桥机房区域运维服务、六里桥机房空调运维服务及硬件质保、北京市交通委员会信息化办公终端设备技术服务项目、北京市交通委员会专用办公终端设备维护服务项目。严格按照市交通委、中心有关项目管理制度要求，组织完成2024年度各项信息化运维服务保障工作，确保视频会议系统、机房、信息化办公终端、专用办公终端设备等基础设备设施正常运行。在项目周期内，按照各运维项目要求开展视频系统运行维护、值守调度和保障、机房基础设施设备巡检维保、信息化办公终端软硬件系统的运行维护和应急保障等工作，支撑市交通委机关处室业务工作需要，保证政府职能顺利履行。 |  |  |  | 2024年完成了各项信息化运行维护和技术保障工作，签署了交通委视频会议系统维护、六里桥UPS供电系统运维、机房区域、机房空调维护、办公终端设备维护等运维合同；组织相关专业技术人员完成了1至3月份原六里桥办公区网络计算机房的UPS设备、机房空调、门禁、新风等机房设备设施的日常巡检、易损件更换和故障维修工作；完成了交通委全年视频会议组会、联调、设备巡检、故障维修等技术保障工作，为交通委干部职工会商决策、指挥调度、应急处突提供了有力支撑，确保了政令顺通，提高了办事效率；完成了交通委全部在用的计算机、打印机等办公终端设备日常使用的故障维护和技术支撑工作，有效的解决了干部职工办公过程中遇到的问题，切实保障了终端设备的运行效果，为交通委机关履职尽责、开展业务提供了基础保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 运维保障次数 | ≥800次 | 1210 | 5 | 5
|  |  | 运维服务人员 | ≥15人 | 20 | 5 | 5
|  |  | 设备维护数量 | 112 | 112 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 系统正常运行率 | ≥95% | 98% | 3 | 3
|  |  | 故障响应时间 | ≤1小时 | 0.5小时 | 3 | 3
|  |  | 质量标准 | 符合相关文件要求 | 符合 | 3 | 3
|  |  | 故障响应率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 故障处理率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行周期 | 2024年 | 六里桥中心机房UPS供电系统运维、六里桥机房空调运维、六里桥机房区域运维项目周期为2024.1.1-2024.3.31，北京市交通委员会视频会议系统维护、信息化终端设备技术服务合同、专用办公终端设备维护服务，服务周期是2024.1.1-2024.12.31 | 12 | 7.5 | 我委因为工作搬迁运维项目只执行了一个季度。
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤373.79万元 | 316.8725万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 项目实施效果 | 为委内有关单位、相关处室提供的信息化运行保障服务水平得到提升 | 在委内视频会议运维保障工作中更加专业、规范，效率更高；在保障交通委信息化办公工作中，技术水平稳步提升，运维流程更加顺畅，为机关工作人员正常办公、业务开展提供了强大的支撑。 | 20 | 18 | 基本完成，还有待提高
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤5% | -1.65% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 91.9773