## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000460958-综治中心信息系统运行维护费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通综合治理事务中心
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 492.6717 | 492 | 492 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 492.6717 | 492 | 492 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对北京市道路停车电子收费系统、北京市停车资源管理与综合服务应用平台、北京市互联网租赁自行车监管与服务平台、北京市缓解交通拥堵项目管理信息系统共四个信息系统（以下简称“中心重要信息系统”）开展系统运维，组建运维团队，提供日常运行监测、故障应急处置、重点时期值班值守等驻场专项运维服务，确保系统正常运行，按照信息安全等级保护要求，聘请专业第三方机构针对四个信息化系统开展等保符合性测评，并根据测评结果完成整改。 |  |  |  | 对北京市道路停车电子收费系统、北京市停车资源管理与综合服务应用平台、北京市互联网租赁自行车监管与服务平台、北京市缓解交通拥堵项目管理信息系统共四个信息系统（以下简称“中心重要信息系统”）开展系统运维，组建运维团队，提供日常运行监测、故障应急处置、重点时期值班值守等驻场专项运维服务，确保系统正常运行，按照信息安全等级保护要求，聘请专业第三方机构针对四个信息化系统开展等保符合性测评，并根据测评结果完成整改。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 运维服务人员 | ≥15人 | 18人 | 4 | 4
|  |  | 基础软件维护数量 | 215套 | 215套 | 4 | 4
|  |  | 开展符合性测评 | 4次 | 4次 | 4 | 4
|  |  | 终端维护数量 | 186台/套 | 186台/套 | 4 | 4
|  |  | 应用系统维护数量 | 4套 | 4套 | 4 | 4
|  | 质量指标 （13分） | 系统正常运行率 | ≥95% | 99.99% | 5 | 5
|  |  | 故障响应率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行周期 | 2024年5月至2025年4月 | 2024年5月20日至2025年5月19日 | 5 | 5
|  |  | 招标采购时间 | 2024年6月前 | 2024-04-26 | 5 | 5
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤492万元 | 492万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 1、对我市道路停车电子收费系统后台、基础运行环境、软硬件设备开展专项运维工作，保障系统安全稳定运行，为停车人提供车位查询、停车缴费、电子票据开具等服务；2、保障缓堵系统正常运行，为业务管理提供技术支撑，实现对缓堵工作信息化、精细化和系统化管理；3、保障互联网租赁自行车监管平台正常运行，为业务管理提供技术支撑，实现全市租赁自行车运行监测，企业考核，为公众出行提供便利，提升综合交通秩序；4、为北京市停车资源管理与综合服务应用平台提供运维服务，保障平台稳定运行，为市区停车管理部门及停车经营企业等提供服务。 | 1、对我市道路停车电子收费系统后台、基础运行环境、软硬件设备开展专项运维工作，保障系统安全稳定运行，为停车人提供车位查询、停车缴费、电子票据开具等服务；2、保障缓堵系统正常运行，为业务管理提供技术支撑，实现对缓堵工作信息化、精细化和系统化管理；3、保障互联网租赁自行车监管平台正常运行，为业务管理提供技术支撑，实现全市租赁自行车运行监测，企业考核，为公众出行提供便利，提升综合交通秩序；4、为北京市停车资源管理与综合服务应用平台提供运维服务，保障平台稳定运行，为市区停车管理部门及停车经营企业等提供服务。 | 40 | 36 | 已经完成指标并取得一定效果，但效益仍可不断提升。改进措施：加强项目实施效果，提高社会影响力。
总分 | [5 empty] | 100 | 96