## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000025T000003250163-交通突发事件应急场景预案化防控与处置关键技术研究与示范服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 安全监督与应急处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 126 | 126 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 126 | 126 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 针对自然灾害类（如暴雨暴雪）、事故灾难类（如交通事故、火灾事故等）及有影响的交通突发事件应急场景，收集整理近五年突发事件发生前后数据资源，通过大数据计算归纳整理突发事件发生和发展演变规律以及风险敏感因子等，研究建立交通突发事件案例库与特征指标库；基于案例库与特征指标库，对交通突发事件进一步分级分类，建立交通突发事件应急预案库；针对各类典型突发事件，识别敏感因子，建立知识图谱，建立分场景的应急预案智能匹配模型，以及上下级、同级、相邻区域预案的匹配衔接模型，智能化提出预案方案及指挥调度指令，从而完成应急场景预案化防控与处置技术研究；基于交通突发事件应急预案库及预案匹配模型，以2025年“夏季防汛”为示范场景，开展场景预案化应急防控与处置应用示范，并对其开展应急处置后评估工作。 |  |  |  | 完成了工作大纲报告编制，完成了项目大纲评审；开展了针对自然灾害、事故灾难及有影响的交通突发事件应急场景研究，收集整理近五年突发事件发生前后数据资源，初步完成了交通突发事件案例库预特征指标库的建立。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建立数据库的数量 | 1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 项目开题评审通过率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 提交一项专利申请 | 已经完成一项专利的编写 | 6 | 4 | 已完成专利编写，尚未正式提交
|  |  | 项目完成及时率 | 100% | 总体进度与计划一致，项目及时率100% | 6 | 5 | 专利申请进度滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目总支出 | 211.98万元 | 126万元 | 5 | 5
|  |  | 差旅费控制数 | 符合《北京市党政机关差旅费管理办法》标准 | 符合支出标准 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 项目实施效果 | 保障公众安全。应急指挥处置关键技术的研究可以提高交通系统的安全性，保障公众的生命财产安全，减少交通事故对社会的不良影响。减少交通事故引发的交通拥堵和社会紧张情绪，维护社会稳定和秩序 | 项目部分成果已经在2024年初步应用，为防汛工作提供支撑 | 40 | 36 | 项目应用效果仍需结合项目整体完成情况进行分析
总分 | [5 empty] | 100 | 93