## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002429650-基于大数据的城市道路交叉口优化改造技术评价与试点应用
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 城市道路建设处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 145.8427 | 145.8427 | 145 | 10 | 99.42% | 9.9422
|  | 其中：当年财政拨款 | 145.8427 | 145.8427 | 145 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 坚持以人为本的发展理念，面向全方式友好交叉口治理，针对城市交叉口优化治理中评价体系缺失、数据获取困难、诊断能力不足等痛点问题开展技术攻关，形成全方式的交叉口关键指标提取与评价技术，构建适用于城市交叉口的诊断-治理-评价智慧化体系，支持交叉口优化治理，打造安全、便捷、有序、畅通、智能的交叉口，为市民提供更好的出行环境。 |  |  |  | 坚持以人为本的发展理念，面向全方式友好交叉口治理，针对城市交叉口优化治理中评价体系缺失、数据获取困难、诊断能力不足等痛点问题开展技术攻关，形成全方式的交叉口关键指标提取与评价技术，构建适用于城市交叉口的诊断-治理-评价智慧化体系，支持交叉口优化治理，打造安全、便捷、有序、畅通、智能的交叉口，为市民提供更好的出行环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 基于多源数据的交叉口关键指标提取技术 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 《基于大数据的城市道路交叉口优化改造技术评价与试点应用》研究报告 | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 发表学术论文 | ≥2篇 | 2篇 | 3 | 3
|  |  | 面向多交通方式的交叉口运行评价指标体系 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 数据驱动的交叉口运行诊断技术 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 交叉口运行评价指标体系 | 科学、合理。符合“十四五”时期规划要求。 | 从机动车、非机动车、行人3个维度提出9项评价指标，形成了一套科学、合理的交叉口评价指标体系 | 5 | 5
|  |  | 评审通过率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 关键参数提取准确率 | ≥80% | 92% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年5月前：明确研究思路，完成国内外经验搜集、标准规范梳理、文献调研等前期工作，组织并完成项目开题评审 | 2024年1月10日，完成项目开题评审 | 4 | 4
|  |  | 项目实施进度 | 2024年10月前：完成评价指标体系构建、关键参数提取方法研究工作，组织并完成项目中期评审 | 2024年4月1日，完成项目中期评审 | 4 | 4
|  |  | 项目实施进度 | 2024年12月前：完成交叉口运行状态诊断技术研究并试点应用，完成项目结题评审并通过验收 | 2024年12月9日，完成项目结题验收评审 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤145.84269万元 | 项目支出145万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 对交叉路口治理的影响 | 补齐交叉口综合评价指标体系缺失的短板，实现交叉口不同交通方式运行的全面、系统评价，实现交叉口问题的精准诊断与优化治理，提升城市交通综合治理水平，提高交通出行体验。项目成果可持续支撑交叉口优化改造工作，研发技术方法可推广，具有较广泛的应用场景，有助于提升交叉口治理水平，促进交叉口治理科学化、精细化、智能化 | 通过建立全方式的交叉口运行状态评价指标体系，实现交叉口不同交通方式运行的全面、系统评价及问题的精准诊断与优化治理，提升城市交通综合治理水平，提高交通出行体验。实现了项目开展交叉口评价及诊断方法研究，项目成果可持续支撑交叉口优化改造工作，研发技术方法可推广，具有较广泛的应用场景，有助于提升交叉口治理水平，促进交叉口治理科学化、精细化、智能化 | 40 | 36 | 项目成果实现了实现交叉口不同交通方式运行的全面、系统评价，但抽取的样本量较少，取得的成果仍需进一步研究
总分 | [5 empty] | 100 | 95.9422