## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 郊区客运智慧分析评价体系及关键技术研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 地面公交运营管理处
项目资金 |  | 64.4858 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 64.4858 | 64.4858 | 64.4 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 64.4858 | 64.4858 | 64.4 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 课题研究的成果有形成基于多源数据的郊区公交客运特征分析方法1套、郊区公交客运服务水平评价体系模型及算法1套，发表学术论文1篇，完成《郊区客运智慧分析评价体系及关键技术研究》报告1篇，项目研究成果有助于为本是郊区公共交通乘客提供更高质量的地面公交出行服务，并为推进全市地面公共交通一体化发展奠定基础，对于本市地面公交运营高质量发展具有重要意义 |  |  |  | 课题研究的成果有形成基于多源数据的郊区公交客运特征分析方法1套、郊区公交客运服务水平评价体系模型及算法1套，发表学术论文1篇，完成《郊区客运智慧分析评价体系及关键技术研究》报告1篇，项目研究成果有助于为本是郊区公共交通乘客提供更高质量的地面公交出行服务，并为推进全市地面公共交通一体化发展奠定基础，对于本市地面公交运营高质量发展具有重要意义
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成研究报告 | 1份 | 完成研究报告1篇 | 2.5 | 2.5
|  |  | 形成郊区公交客运服务水平评价体系模型及算法 | 1套 | 完成郊区客运公交客运服务水平评价模型体系一套、郊区客运投入产出绩效评价方法一套 | 2.5 | 2.5
|  |  | 发表论文 | ≥ 1篇 | 发表论文1篇、申请专利1项 | 2.5 | 2.5
|  |  | 形成基于多源数据的郊区公交客运特征分析方法 | 1套 | 完成郊区公交客运分析特征方法一套 | 2.5 | 2.5
|  |  | 上报意见、建议 | 1条 | 1条 | 2.5 | 2.5
|  |  | 开展调研/会议次数 | 1次 | 4次 | 2.5 | 2 | 本项目原定开展至少1次郊区客运行业管理和企业调研。后续相关工作安排，完成了4次调研，指标值设置较低
|  | 质量指标 （13分） | 服务采购合规性 | 符合政府购买服务相关文件要求。 | 符合相关要求 | 6.5 | 6.5
|  |  | 评审通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 在2024年2月前完成中期研究工作；在2024年9月前完成成果编制工作，并完成项目终验 | 2024年9月完成中期报告，2024年12月完成结题报告 | 12 | 10 | 根据实际情况进行工作安排
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤64.48585万元 | 64.4万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 研究成果作用 | 研究成果可为城乡公共交通统筹发展提供信息化、智慧化的技术手段，使行业管理部门精准监督供给中存在的短板，为推进全市地面公共交通一体化发展，提升郊区公交标准化、均等化服务水平提供保障 | 项目分析了目前郊区客运发展现状和问题，研究提出了郊区公交客运基础设施一体化信息管理架构和技术，分析了郊区公交客运出行特征，研究提出了郊区客运智慧分析评价体系和投入产出绩效评价方法，并对各郊区公交线网进行了系统性评价，给出了提升公平性的对策建议。项目对于提升未来郊区公交信息化管理水平提供了技术支撑。项目研究成果有助于提升郊区公交出行服务水平，增强绿色出行吸引力。 | 40 | 36 | 已经完成指标并取得一定效果后期仍需结合郊区客运发展情况进一步完善研究成果
总分 | [5 empty] | 100 | 93.5