## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002787394-首都中小学校车向通学定制公交转型试点调查和效果评价分析服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 交通综合治理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 26.8429 | 26.8429 | 26.8429 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 26.8429 | 26.8429 | 26.8429 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 课题研究的内容包括：开展国内外案例收集、外省市和本市校车运营管理及试点校乘坐需求等方面的研究调查，深入了解国内外校车管理的经验做法、我市校车运营管理现状和学校、家长的实际需求，分析北京现状开展校车存在的问题，为构建首都特点的通学定制公交运营管理体系提供基础数据和资料；开展通学定制公交试点运营的运行监测，包括车型、运行线路、停靠站点、发车和到站准点率、安全管理制度落实、学校周边交通环境等方面；实施效果评估。构建政策实施社会影响评估体系，多方面、多角度评估车辆试点运营的效果，形成评估报告，为下一步全面推广通学定制公交提供有力支撑;结合试点运营情况提出建议及对策。课题研究的成果有国内外调研报告、试点学校周边交通运行监测报告及试运营效果评估报告，达到助力通学车试运营的顺利开展、为下一步推广做好准备，为首都中小学生通学定制公交运营管理体系的构建提供依据和支撑。 |  |  |  | 按预期进度安排及研究内容，完成国内外经验借鉴及外省市调研报告，建立试点学校周边环境及交通运行调研指标表，对试点学校开展运行监测并形成相应报告，并对通学公交运营需求端开展调研并完成分析。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成试点学校周边交通运行监测材料数量 | 2份 | 2份 | 5 | 5
|  |  | 开展试点学校周边环境及交通运行调研次数 | 2次 | 2次 | 5 | 5
|  |  | 通学定制公交试运营实施效果评估报告数量 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 调研监测范围覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 调查数据有效率 | ≥95% | 100% | 4 | 4
|  |  | 专家评审通过率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 在2024年6月前完成国内外案例总结、国内校车运营企业调研工作以及通学车的试运营实施效果评估及成果编制工作，完成项目终验 | 在2024年5月完成国内外案例总结、国内校车运营企业调研工作、通学车的试运营实施效果评估及成果编制工作，完成项目终验 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤26.842893万元 | 26.842893万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 可持续影响效益指标（40分） | 为后续相关工作提供依据和支撑 | 研究成果保证通学定制公交顺利试运营，为下一步推广做好准备，为首都中小学生通学定制公交运营管理体系的构建提供依据和支撑 | 2024年春季开学通学车试点扩大到城六区、通州区、大兴区，研究成果保障了通学定制公交顺利试运营，为首都中小学生通学定制公交运营管理体系的构建提供依据和支撑 | 40 | 36 | 后续将进一步增加调研频次，扩大成果运用范围，为通学车顺利运营提供支持
总分 | [5 empty] | 100 | 96