## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002787867-轨道站点周边共享单车停车秩序治理标准、策略与试点示范服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会(本级)-静态交通管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 58 | 58 | 47.3839 | 10 | 81.7% | 8.1696
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 58 | 58 | 47.3839 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 课题研究的内容包括对典型轨道站点周边共享单车停车现状进行全方面调查和分析，基于相关规范制定停放秩序治理标准和治理策略，并选取重点轨道站点进行试点示范。课题研究的成果主要为轨道站点周边共享单车停车秩序治理专项研究报告。课题总体目标为结合轨道站点周边实际情况，形成1套共享单车停放秩序治理标准和1套轨道站点周边共享单车停车秩序治理策略，并选取试点区域开展示范应用，总结经验，以指导轨道站点周边共享单车治理实际工作的开展。 |  |  |  | 本项目对典型轨道站点周边非机动车（含共享单车）停车现状进行了全方面调查和分析，选取重点站点制定了针对性的治理措施进行试点示范。通过开展本项目工作，形成了1套轨道站点周边非机动车（含共享单车）停放秩序治理标准，以及1套轨道站点周边非机动车（含共享单车）停放秩序秩序治理策略，通过在鼓楼大街站、北工大西门站和东夏园站开展试点示范应用，总结了治理经验策略，辅助制定轨道站点周边非机动车（含共享单车）停放秩序治理方案模版，为实际工作开展提供了有效指导。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成专项研究报告 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 召开专家会 | ≥3次 | 3次 | 5 | 5
|  |  | 开展调研次数 | ≥3次 | 3次 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 调查数据有效率 | ≥90% | 将调查数据与实际拍摄照片等多途径来源对比，调查数据有效率>90% | 6.5 | 6.5
|  |  | 专家评审通过率 | 100% | 开题、中期、结题均通过专家评审，专家评审通过率为100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年10月30日前完成中期评审工作，2024年12月31日前完成成果编制工作，完成项目终验 | 2024年10月30日前已完成中期评审工作，2024年12月31日前已完成成果编制工作，完成项目终验 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤58万元 | 47.38395万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益指标-推广绿色出行 | 结合实际情况，选取3个典型轨道站点进行应用试点，总结经验，切实推动各区轨道站点周边共享单车停车环境的提升，为绿色出行提供坚实保障。 | 选取鼓楼大街站、北工大西门站和东夏园站共3个轨道站点进行应用试点，提出了增加停车供给，分类设置；优化设施布局，提升服务水平；停车设施改造，加强管理；强化宣传引导，培育良好习惯；需求引导，缓解停放压力等治理措施 | 20 | 18 | 已经完成效益指标并取得一定效果，效益指标基本达到要求，还有提升空间。
|  |  | 经济效益指标-节约成本 | 制定1套轨道站点周边共享单车停放秩序分级标准，为各区在轨道站点周边开展共享单车停车秩序治理提供指导，提高停放设施设置与市民需求的匹配度，通过在重点轨道站点试点形成示范效应，在非机动车停车设施规划建设方面节约调整优化和重复建设成本。 | 综合考虑站点特征、停放需求、重点点位清单和市民诉求要素，量化分级指标，对轨道站点进行分级，提出秩序管理要求；基于供需关系、停放规范性和现场管理，量化分级指标，制定了1套轨道站点周边非机动车（含共享单车）停放秩序分级标准，能够为非机动车停车管理部门对轨道站点开展治理提供指导 | 20 | 18 | 已经完成效益指标并取得一定效果，效益指标基本达到要求，还有提升空间。
总分 | [5 empty] | 100 | 94.1696