## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002787990-慢行系统城市更新技术要点及实施途径研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 城市道路管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 34.6 | 10 | 86.5% | 8.65
|  | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 34.6 | — | — | —
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 基于慢行交通现状需求，开展慢行系统城市更新技术要点研究，结合国内外经验，分析慢行系统城市更新现状问题及难点，提出慢行系统城市更新技术要点，明确实现途径，并制定相应的保障措施，从而支撑慢行系统城市更新管理工作。 |  |  |  | 完成了慢行系统现状发展情况和问题分析，从三网融合、全龄友好、车辆停放等三方面分析了国内外城市的先进经验，在此基础上，结合标准规范要求提出了慢行系统城市更新技术要点，并结合典型案例明确了实施途径，制定了保障措施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 北京市慢行系统城市更新保障措施及对策建议报告 | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 典型城市慢行系统城市更新经验搜集 | 4座 | 4座 | 5 | 5
|  |  | 慢行系统城市更新技术要点及实施途径研究报告 | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果评审通过率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 项目周期为一年，预计2024年12月31日前完成。2024年1月—2024年6月开展慢行系统城市更新重点要素及典型城市慢行系统城市更新经验分析工作。2024年7月—2024年9月开展北京市慢行系统城市更新关键问题分析工作。2024年10月—2024年12月开展北京市慢行系统城市更新对策建议及保障措施研究，完成项目结题工作。 | 项目周期为8月，5月完成合同签订。2024年5月—2024年6月开展慢行系统城市更新重点要素及典型城市慢行系统城市更新经验分析工作。2024年7月—2024年9月开展北京市慢行系统城市更新关键问题分析工作。2024年10月—2024年12月开展北京市慢行系统城市更新对策建议及保障措施研究，完成项目结题工作。 | 12 | 11 | 第一阶段工作稍晚
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤40万元 | 34.6万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 项目成果的作用 | 本项目开展慢行系统城市更新技术要点及实施途径研究工作，为慢行系统城市更新工作提供技术支撑，有助于创造了舒适宜人、绿色优美的健步悦骑的出行条件，营造慢行出行氛围，优化出行结构，缓解拥堵，为北京市城市更新工作的开展提供新思路 | 本项目通过分析慢行系统现状问题，对标国际，提出了慢行系统城市更新的技术要点和实施途径，为后续实际工作开展提供了有效的技术支撑 | 40 | 36 | 项目取得了一定效益，但尚需关注成果的应用情况
总分 | [5 empty] | 100 | 93.65