## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002788492-公交场站利用效率体检及资源综合利用政策研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 地面公交运营管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 42 | 42 | 37.8 | 10 | 90% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 42 | 42 | 37.8 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 课题研究的内容：现状公交场站布局、用地、功能梳理；公交场站利用效率体检评估；公交场站综合利用功能机制设计；社会停车场补充公交场站功能可行性研究课题研究的成果：形成《公交场站利用效率体检及资源综合利用政策研究》报告。通过实施本项目，能够全面我市现状公交场站基本情况，建立利用效率体检评估机制，依据综合评估结果提出场站腾退疏解时序、模式建议，探索公交场站与社会功能复用机制，有效提升公交场站资源利用效率，推动利用公交场站补齐公共服务短板，织补城市功能，项目成果将有力支撑核心区控制性详细规划落实、提升政府资金投资效益、实现土地利用提质增效。 |  |  |  | 全面梳理了全市现状公交场站布局、用地及功能，建立了公交场站利用效率体检评估机制并开展了综合评估，提出了公交场站综合利用正负面清单及功能机制，明确了社会停车场补充公交场站功能的可行性及实施建议，有力支撑核心区控规落实，提升政府资金投资效益，推动土地利用提质增效。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成公交场站台账和分布图 | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 召开专家会次数 | ≥3次 | 3次 | 5 | 5
|  |  | 开展调研次数 | ≥3次 | 4次 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果评审通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 调查数据有效率 | ≥90% | ≥90% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年10月底前完成中期成果编制；2024年12月底前完成成果编制，完成项目终验 | 2024年12月27日召开专家评审会并通过终验 | 12 | 10 | 由于项目前期开展招投标流程等因素,项目开展晚于预期时间，因此未进行中期评审工作。
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤42万元 | 37.8万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 对行业的影响 | 项目成果将推进公交场站与周边居民所需的其他功能如居民停车、充电、便民服务设施等进行综合利用，辅助补齐民生服务短板，带来显著的社会效益 | 提出公交场站综合利用正负面清单，为公交场站综合利用提供指引，辅助补齐民生服务短板 | 40 | 36 | 已经完成指标并取得一定效果，仍需加强项目中期评审工作，确保项目效益与目标无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 93