## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000429464-石景山出租小轿车临时燃油补贴（中央资金）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会石景山运输管理分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 547.4083 | 547.4083 | 430.9983 | 10 | 78.73% | 7.8734
|  | 其中：当年财政拨款 | 312 | 312 | 292.6302 | — | — | —
|  | 上年结转资金 | 235.4083 | 235.4083 | 138.3681 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 疏导油价上涨影响，保持本市出租车租价平稳，切实维护驾驶员利益，确保出租汽车行业队伍稳定。 |  |  |  | 我分局按照既定目标逐月按时发放补贴，全年“出租小轿车临时燃油补贴（中央资金）”申请312万元，上年结转235.408331万元，执行430.998256万元，执行率为78.73%，有效减轻出租汽车驾驶员的经济压力，降低运营成本，保障民生就业，保持行业活力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 补贴出租汽车企业数 | =2个 | 2个 | 3.75 | 3.75
|  |  | 补贴出租汽车车辆数 | =550辆 | 535辆 | 3.75 | 3.6 | 受油改电政策及客观原因影响，部分车辆无法更新油车或提前报废。下一步深化需求前置，科学判断调研规模，确保目标设定与业务需求匹配。
|  |  | 补贴出租汽车从业人员数 | =550人 | 535人 | 3.75 | 3.6
|  |  | 补贴个体出租汽车管理站数量 | =1个 | 1个 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 （13分） | 支付标准 | 符合专项资金管理办法相关规定 | 我分局严格按照文件要求，完成燃油补贴的发放工作。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 资金拨付进度 | 企业按月申请，运营部门两级审核，按月发放，2024年12月月底前完成全部资金拨付工作 | 企业按月申请，运营部门两级审核，按月发放，均按时发放 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤547.408331万元 | 430.998256万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 维护行业稳定 | 避免出租汽车价格过高给社会和乘车人带来的影响，维护出租汽车行业稳定 | 有效减轻出租汽车驾驶员的经济压力，降低运营成本，保障民生就业，保持行业活力 | 40 | 36 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升
总分 | [6 empty] | 93.5734