## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000473765-城市副中心养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1028 | 1028 | 1028 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1028 | 1028 | 1028 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对城市副中心城市道路、桥梁、隧道、泵站、交通设施及其它附属设施进行维护，2024年度预期总目标为：日常养护考核评分平均不低于85分，道路整体PQI值不能低于85分，桥梁技术状况等级优良率达到90%；交通综合治理、养护中小修及其它工程类项目符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）、《城镇道路工程施工验收规范》（CJJ1-2008）中的工程验收标准，达到合格等级。 |  |  |  | 道路车行道PCI，步道FCI，桥梁完好状态等级优良率、合格率指标等达到承诺的指标。 日常养护及小修类项目符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）中的工程验收标准，达到合格等级。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路维护里程数 | 11.1公里 | 26.714公里 | 5 | 4.5 | 24年存在新接养道路，未对绩效目标进行调整
|  |  | 维护桥梁数 | 4座（处） | 4座（处） | 5 | 5
|  |  | 维护隧道数 | 1条 | 1条 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 桥梁、天桥技术状况等级优良率 | ≥90% | 100% | 3.25 | 3.25
|  |  | 养护小修及其它工程类项目质量 | 符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）、《城镇道路工程施工验收规范》（CJJ1-2008）中的工程验收标准，达到合格等级。 | 符合标准 | 3.25 | 3.25
|  |  | 道路整体PQI值 | ≥90 | 85.3 | 3.25 | 3.08 | 与目标值略有差距
|  |  | 日常养护考核评分平均值 | ≥90分 | 85.25分 | 3.25 | 3.08
|  | 时效指标 （12分） | 日常养护、设施修复实施进度 | 1年 | 1年 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 1028万元 | 1028万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 美化副中心路域环境，提升群众出行便利程度 | 提高副中心养护水平质量，创造良好出行环境 | 对城市副中心城市道路、桥梁、隧道、泵站、交通设施及其它附属设施进行维护，改善道路通行条件，保障道路出行安全，提升路域整体环境，提高城市道路服务水平 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，提升程度需从多方面展开说明。
总分 | [6 empty] | 95.16