## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003160389-2024年通州普通公路路网设施工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 165.0154 | 165.0154 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 165.0154 | 165.0154 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：严格按照批复工程设计方案施工，保质保量按期完成更新交调设备7套，更新视频设备1套、更新情报板设备5套。 |  |  |  | 实现了保质保量按期完成更新交调设备7套，更新视频设备1套、更新情报板设备5套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施建设工程 | 13套 | 迁移、更新7套交通量调查设备，更新1套视频监控设备，更新5套可变情报板设备。共13套 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施建设工程质量标准 | 全部分项工程符合《公路工程质量检验评定标准》JTG 2182-2020验收合格。 | 全部分项工程均符合《公路工程质量检验评定标准》JTG 2182-2020验收合格。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 路网设施建设工程 | 招标时间：2024年10月底前，合同签订时间：2024年10月底前，项目实施时间：2024年10月底前-2024年12月，项目完工时间：2024年12月底前 | 招标采购时间：于2024年9月3日完成；合同签订时间：2024年9月10日；施工时间：2024年10月14日开工；完工时间：2024年11月5日；交竣工验收时间：2025年1月5日。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目支出数不超过项目概算 | 项目支出165.015383万元，未超项目概算 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 项目对道路沿线区域社会的影响 | 公路路网外场设备的不断更新，为公众提供高质量的公路出行信息服务，提高公路服务水平。 | 较好改善了道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平；公路路网外场设备的不断扩展，为公众提供高质量的公路出行信息服务，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，但路网设备覆盖范围仍有提升空间。
总分 | [6 empty] | 96