## 唐通线北运河桥大修
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003187822-2024年通州普通公路桥隧中修工程第二批
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 69 | 69 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 69 | 69 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成漷永路漷县三街桥中修工程，保障桥梁使用功能，提高道路交通服务水平。 |  |  |  | 完成了漷永路漷县三街桥中修工程，保障了桥梁使用功能，提高了道路交通服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥梁修复长度（米） | 64米 | 64米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 项目交（竣）工验收通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》，质量评定等级为合格。 | 工程质量评定符合《公路工程质量检验评定标准，合格。 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进度 | 2024年12月底 | 12月24日完成验收 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目支出数不超过项目计划 | 项目决算金额为82.896774万元，未超过项目计划金额86万元，2024年支出69万元，未超预算。 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 项目实施效果 | 保障桥梁使用功能，提高桥梁使用价值，提高行车安全性，保证公路路况良好，为公众出行创造安全、舒适的行车环境。 | 基本保障了桥梁的使用功能，提升了桥梁的技术状况评定等级，提高了行车安全和舒适度。 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 96