## 交通基础设施前期研究费
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002833443-交通基础设施前期研究费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 70 | 70 | 65.3712 | 10 | 93.39% | 9.3387
|  | 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 65.3712 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 推进漷台路及漷于路项目前期工作，完善项目前期手续。 |  |  |  | 按计划执行，推进漷台路及漷于路项目前期工作，完善项目前期手续。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 （15分） | 需要完成前期工作道路数量 | 2条 | 2条 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 按阶段形成规划设计成果，文件内容和深度达到相关审批部门的要求；如需专家评审，专家评审合格率100% | 有序推进，按程序委托编制相关方案 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 已按进度推进，于2024年12月底前基本完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 70万元 | 65.3712万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 前期工作效果 | 为后续工程项目提供决策依据和基础保障 | 项目按计划支付测绘和勘察尾款费用，并开展环境影响评价、初步设计审查和施工图设计审查合同委托及费用支付，上述工作可为后续取得初步设计及施工图批复打下坚实基础 | 40 | 36 | 前期项目实施为后续工程项目提供了保障，但前期费用的需求严谨度稍显不足，部分资金未使用
总分 | [6 empty] | 95.3387