## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000025T000003436567-通州区过境重型货运车辆禁行标志设置工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成安装通州区境内普通公路上的过境重型货车禁行标志 |  |  |  | 已完成安装通州区境内普通公路上的过境重型货车禁行标志
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 安装标志面积 | 11平米 | 11平米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程施工与行业标准的符合度 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 交（竣）工验收通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成时间 | ≤11月 | 2024年12月25日验收 | 12 | 11 | 验收时间略有滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤6万元 | 6万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 工程实施效果 | 完成通州区过境重型货运车辆禁行标志的设置，引导货车绕行 | 道路路段得到治理，提高道路行车安全。 | 40 | 36 | 项目的实施取得了预期效果，但资金拨付滞后，需尽快办理资金结算
总分 | [6 empty] | 95