## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000023T000002333014-通州普通公路安全设施精细化提升专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 555 | 555 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 555 | 555 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成京滨线、通武线、唐通线、壁富路、孔兴路、漷永路、马朱路、武兴路、柏德路交通安全设施精细化提升工程，保障道路交通设施使用功能，提高道路交通服务水平。 |  |  |  | 完成了京滨线、通武线、唐通线、壁富路、孔兴路、漷永路、马朱路、武兴路、柏德路交通安全设施精细化提升工程，保障道路交通设施使用功能，提高了道路交通服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 治理里程 | 133.83公里 | 133.83公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》相关文件规定质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》相关文件规定质量标准 | 6.5 | 6.5
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 2024年12月底前完成 | 2024/10/30完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目总支出数不超过项目计划 | 支出金额555万元，未超过项目计划 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 工程实施效果 | 保障道路交通设施使用功能，提高行车安全性，保证公路路况良好，为公众出行创造安全、舒适的行车环境。 | 道路路段得到治理，提高道路行车安全。 | 40 | 36 | 精细化提升工作起到了优化出行环境的效果，但仍应进一步打磨细节，提高市民出行体验
总分 | [6 empty] | 96