## 乡公路项目汇总
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 乡公路项目（含乡公路+潞西路柏德路等4条道路项目前期费） | [6 empty] | 提供材料说明 | 填表说明
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局 |  |  |  | 1.表中有公式设置的位置将自动生成结果，无须填列。
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 542.6384 | 542.6384 | 540.1701 | 10 | 99.55% | 9.9545 | 所属单位使用其他资金的项目应提供明细账作为佐证资料；其他项目无需提供佐证资料。 | 2.年初预算数填写2024年年初预算批复数，全年预算数填写追加调整后的累计预算数，全年执行数填写截至2024年12月31日的实际执行数（2024年追加项目填写截至2025年3月的实际执行数。）
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 542.6384 | 542.6384 | 540.1701 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  | 3.年度总体目标涉及的“预期目标”、“三级指标”、“年度指标值”需与财政批复的绩效目标保持一致。三级指标行数请根据批复的绩效目标自行增减。 “实际完成值”应根据项目执行情况如实填写。
| 1、辅助公路分局开展乡村公路行业管理各项工作，乡村公路管理工作更科学高效；提升乡村公路服务水平。2、推进张凤路、潞西路等项目前期工作，完善项目前期手续。 |  |  |  | 完成了辅助公路分局开展乡村公路行业管理各项工作，乡村公路管理工作更科学高效；提升乡村公路服务水平。推进张凤路、潞西路等项目前期工作，完善了项目规划方案和规划条件等前期工作 |  |  |  | 证明材料，例如工作总结等资料
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 4.如项目完成情况未达绩效目标，需在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥梁检测检查数量 | 对路网内部分桥梁开展定期检测，具备检测条件的全部桥梁开展四次经常性检查，实际检测数量结合现场情况经双方共同确认后为准 | 结合现场实际情况，确定并完成定检桥梁226座，经常性检查桥梁413座4次 | 1.5 | 1.5
|  |  | 道路检测数量 | 对路网内具备检测条件的所有道路进行路面检测及技术状况评定，包括PCI及平整度，实际检测数量结合现场情况经双方共同确认后为准 | 结合现场实际情况，确定并完成检测1622.84公里道路的PCI和平整度 | 1.5 | 1.5
|  |  | 路网管理咨询工作量 | 全面调查更新路网数据，调查采集乡村公路上所有涵洞信息，录入信息化系统。出具3项专项评估报告 | 全面调查更新路网数据，调查采集涵洞581座，录入信息化系统。出具6项专项评估报告 | 1.5 | 1.35 | 指标值设置较低
|  |  | 结算评审工作量 | 9项大修工程结算评审 | 9项大修工程结算评审 | 1.5 | 1.5
|  |  | 2023年质量监督工作量 | 18项 | 18项 | 1.5 | 1.5
|  |  | 2022年质量监督工作量 | 3项 | 3项 | 1.5 | 1.5
|  |  | 日常管理咨询工作量 | 开展6次全覆盖巡视检查，协助乡村公路行业管理各类咨询工作，测算养护单价，对中修工程开展预算评审及监督检测工作，出具相关报告 | 完成6次全覆盖巡检，协助乡村公路行业管理各类咨询工作，测算养护单价，对中修工程开展预算评审及监督检测工作，出具相关报告 | 1.5 | 1.5
|  |  | 招标代理工作量 | 2024年两项招标工作开展代理服务工作 | 完成两项招标项目代理服务工作 | 1.5 | 1.5
|  |  | 2017-2019监理工作量 | 监理范围为九个乡镇大修工程项目 | 监理范围为九个乡镇大修工程项目 | 1.5 | 1.5
|  |  | 需要完成前期工作道路数量 | 不超过4个 | 2个（不超过4个） | 1.5 | 1.5 |  | 证明数量指标完成的材料。例如数量指标设置“参加考试司机人数”，可提供考试系统数据导出统计数据作为佐证资料 | 5.分值设定及填报要求： ①预算执行情况及二级指标分值固定，不能增减；三级指标分值需平均分配，不能整除的按照334比例分配。 ②定量指标得分根据完成比例乘以指标分值得出。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。 ③定性指标得分根据指标完成情况分为：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
|  | 质量指标 （13分） | 桥梁检测检查工作质量 | 检测数据符合规范、数据真实 | 达成年度指标 | 1.3 | 1.3
|  |  | 道路检测工作质量 | 检测数据符合规范、数据真实 | 达成年度指标 | 1.3 | 1.3
|  |  | 路网管理咨询工作质量 | 路网调查详实、数据准确。评估报告符合要求 | 达成年度指标 | 1.3 | 1.3
|  |  | 结算评审工作质量 | 对照预算批复和设计文件，全面核查养护工程项目资料和现场情况，审定结果符合实际，准确无误 | 达成年度指标 | 1.3 | 1.3
|  |  | 2023年质量监督 | 检测单位实际投入的人员、设备不低于招标文件要求，严格按照现行规范标准实施 | 达成年度指标 | 1.3 | 1.3
|  |  | 2022年质量监督 | 检测单位实际投入的人员、设备不低于招标文件要求，严格按照现行规范标准实施 | 达成年度指标 | 1.3 | 1.3
|  |  | 日常管理咨询工作质量 | 道路巡视及管理咨询服务工作全面认真，及时有效发现乡镇养护问题及安全隐患，预算评审合理合规 | 达成年度指标 | 1.3 | 1.3
|  |  | 招标代理工作质量 | 招标全过程资料及总结报告符合要求 | 达成年度指标 | 1.3 | 1.3
|  |  | 2017-2019监理工作质量 | 监理工作过程管理留存资料，总结报告符合要求 | 达成年度指标 | 1.3 | 1.3
|  |  | 质量标准 | 按阶段形成规划设计成果，文件内容和深度达到相关审批部门的要求；如需专家评审，专家评审合格率100%。 | 有序推进，按程序委托编制相关方案 | 1.3 | 1.3 |  | 证明项目时效符合绩效设定时间的材料，例如设置招标时间、合同签订时间，可提供招标公告、合同作为佐证资料
|  | 时效指标 （12分） | 服务期限 | 合同签订期限内完成所有工作 | 达成年度指标 | 6 | 6
|  |  | 项目执行进度 | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 于2024年12月底前完成 | 6 | 6
|  | 成本指标（10分） | 财政资金使用情况 | 通过招标等方式比选确定服务单位，降低财政资金投入 | 达成年度指标 | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制数 | 542.638386万元 | 540.17011万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 辅助乡村公路行业管理，保障财政资金使用效益 | 较好 | 达成年度指标 | 5 | 4 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
|  |  | 保障乡村公路道路桥梁安全畅通 | 较好 | 达成年度指标 | 5 | 4
|  |  | 乡村公路路域环境 | 提升 | 达成年度指标 | 5 | 4
|  |  | 各项工作符合环保标准 | 符合 | 达成年度指标 | 5 | 4
|  |  | 乡村公路桥梁更加便捷、舒适、安全 | 较好 | 达成年度指标 | 5 | 4
|  |  | 前期工作效果 | 为后续工程项目提供决策依据和基础保障 | 项目按计划开展规划方案及规划条件编制并支付相应费用，上述工作可为后续取得多规合一意见的批复提供重要保障。 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 社会满意度 | 满意度≥90% | 100% | 10 | 10 |  | 证明实现预期效益的佐证资料，例如工程类项目相效益标，可提供工程总结、前后对比照片、音频视频等 | 6.如批复的绩效目标不涉及满意度指标，则经济、社会、生态、可持续影响效益指标效益指标共计40分。
总分 | [6 empty] | 94.8045