## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003160370-2024年通州养护类工程尾款
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 崔志强 |  |  | 联系电话 | 60526031
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 3767.7551 | 3485.128 | 10 | 92.5% | 9.2499
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3767.7551 | 3485.128 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年通州养护类工程尾款共包括16个项目，分别为：2020年生命防护工程，史村立交抢修工程，2022治超专项，京滨线（K35-K50）大修，京滨线（K30-K35）大修，北苑高架主桥、张凤路修复性养护工程、通武线预防性养护工程、2018年西集3桥中修工程、2018年京沈立交中修工程、2019年通州区潞城中路中修工程、2019年通州区张风路(K15-000-K21+500)中修工程、2019年通州区通怀路(K0+000-K4+120)中修工程、2019年通州区漷马路(K10+000-K16-000>中修工程、2019年通州区张家湾3桥中修工程、2018年通州区普通公路水毁恢复工程；资金到位后，严格按照支付要求进行支付，及时清理尾款资金，缓解各单位资金压力，帮助企业更好地发展。 |  |  |  | 通州养护类工程尾款共包括6个项目，分别为：2020年生命防护工程，史村立交抢修工程，2022治超专项，京滨线（K35-K50）大修，京滨线（K30-K35）大修，北苑高架主桥；资金到位后，严格按照支付要求进行支付，及时清理尾款资金， 缓解各单位资金压力，帮助企业更好地发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 工程尾款支付项目数 | 16项 | 16项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 尾款支付条件的符合率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 尾款支付时间 | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 3767.755142万元 | 3485.127962万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 尾款支付效果 | 在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障 | 达到预期效益指标 | 40 | 36 | 已拨付的养护了类工程尾款实现了项目效益，但尾款拨付单位较集中，应加强资金分配管理
总分 | [6 empty] | 95.2499