## 唐通线北运河桥大修
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003160279-通州北运河桥大修工程（桥梁养护）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 通州公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 800 | 800 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 800 | 800 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成唐通线北运河桥修复性养护工程，保障桥梁使用功能，提高道路交通服务水平。 |  |  |  | 完成了唐通线北运河桥修复养护工程，保障了桥梁使用功能，提高了道路交通服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥梁修复长度（米） | 337.4米 | 337.4米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 项目交（竣）工验收通过率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进度 | 2024年12月底工程完工、验收 | 12月30日完成验收，按期完工并验收 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目支出数不超过项目概算 | 项目决算金额为946.73845万元，未超过项目概预算金额 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 项目对道路沿线区域社会的影响 | 保障道路桥梁使用功能，提高桥梁使用价值，提高行车安全性。 | 保障了桥梁的使用功能，提升了桥梁的技术状况评定等级，提高了行车安全。 | 20 | 17 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
|  |  | 项目对道路沿线区域环境的影响 | 保证公路路况良好，为公众出行创造安全、舒适的行车环境。 | 保障了公路路况的良好状态，为公众出行提供安全和舒适的行车环境。 | 20 | 18
总分 | [6 empty] | 95