## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000023T000002313942、11000024T000003126498-通怀路（昌金路-京平高速公路）道路工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 17500 | 30000 | 30000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 17500 | 30000 | 30000 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：2024年完成土方填筑55万立方米；完成水泥稳定碎石基层76万平方米；完成沥青砼面层75万平方米。 |  |  |  | 完成土方填筑619730平方米；完成水泥稳定碎石基层787404平方米；完成沥青砼面层750365.47平方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成水泥稳定碎石基层 | 760000平方米 | 787404平方米 | 5 | 5
|  |  | 完成土方填筑 | 550000平方米 | 619730平方米 | 5 | 5
|  |  | 完成沥青砼面层 | 750000平方米 | 750365.47平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工程验收合格率 | 100% | 分项验收合格100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进展 | 2024年底完成潮白河大桥架设工程，2025年完成项目整体建设。 | 2024年底完成潮白河大桥架设工程。 | 6 | 6
|  |  | 项目形象进度 | 70% | ≥70% | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤30000万元 | 30000万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 生态效益 | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。 | 使用掺入旧料比例20%的再生料3.7万吨 | 13 | 13 | 基本达到要求，还有提升空间。
|  |  | 项目完成时：道路改善效果 | 完善东部路网状况，有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。 | 预计项目完成时大大缓解与通怀路平行的左堤路、顺密路等道路的拥堵情况。 | 14 | 12
|  |  | 项目完成时：经济带动效果 | 带动顺义区木林、北小营、仁和、南彩、李桥，五个镇以及潮白河以东地区的经济发展 | 预计项目完成时带动顺义区木林、北小营、仁和、南彩、李桥，五个镇以及潮白河以东地区的经济发展 | 13 | 11
总分 | [6 empty] | 96